## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۷ | ۱,۲۷۸ | ۸۶۷ | ۳۵ | ۳۶,۲۸۶,۲۰۱ | ۱,۲۷۸
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۹۲ | ۲۰۰ | ۷ | ۴۲,۲۵۷,۵۹۸ | ۲۹۲
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱۲۹ | ۴۸ | ۴ | ۳۶,۰۳۳,۵۲۰ | ۱۲۹
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳۲۰ | ۲۰ | ۳ | ۹۸,۴۶۱,۵۳۸ | ۳۲۰
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۶ | ۰ | ۲۳ | ۴۳,۱۶۹,۸۷۷ | ۹۸۶
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۵ | ۳,۳۶۵ | ۱,۱۳۵ | ۷۲ | ۲۵۶,۲۰۸,۷۳۴ | ۳,۳۶۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۷ | ۹۳,۲۵۰ | ۱,۱۴۸ | ۹۴,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۷۶ | ۱۱۲,۰۳۱ | ۳۸۹ | ۱۱۲,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۹۵۶ | ۹۶۰ | ۲۳,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۳۸۵ | ۷۴۱ | ۱۲,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۶,۷۶۱ | ۶۵ | ۱۹,۲۶۰ | ۴۵۱ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۷۷,۹۳۴ | ۰ | ۲۷۷,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۹۷ | ۸۰,۷۲۶ | ۲,۵۸۱ | ۸۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۷,۲۹۰ | ۶۶ | ۲۰۳,۱۶۲ | ۹,۷۰۹ | ۲۱۲,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | مترمربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۸,۵۱۵ | ۰ | ۱۸,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۸۳۹,۲۱۹ | ۱۵,۹۷۹ | ۸۵۵,۱۹۸ | ۰ | ۰ |  | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶