## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لواسان | شميرانات |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶
لواسان | شميرانات |  | ۱۱ | مترمربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | مترمربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۷۹۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۶,۱۱۰,۹۱۴ | ۰ | ۶,۱۱۰,۹۱۴ | ۰ | ۰ |  | ۶,۱۱۰,۹۱۴ | ۰ | ۶,۱۱۰,۹۱۴