## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع نيکان(مدرسه خان 1) | شيراز | تجاری فرهنگی | مترمربع | ۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۸
جمع |  |  |  | ۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | تجاری | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
مجتمع نيکان(مدرسه خان 1) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | مترمربع | ۲۷,۵۷۹ | ۹۱ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۹۸۹,۰۰۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱,۵۶۶,۲۶۴ | ۴۵۴,۸۰۱ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۶۵ | مترمربع | ۱,۸۹۲ | ۲۰ | ۱۸,۳۸۱ | ۶۶,۸۸۲ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۶۰ | مترمربع | ۸,۸۷۹ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري اداري ملاصدرا( 16 واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۷۶۰,۹۷۳ | ۱,۰۵۵,۸۸۷ | ۲,۸۱۶,۸۶۰ | ۰ | ۰ |  | ۲,۲۹۵,۱۸۹ | ۵۲۱,۶۷۱ | ۲,۸۱۶,۸۶۰