## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۹۶ | ۱۳۴,۴۳۶ | ۶۵,۱۹۰ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۳۴,۷۲۶ | ۶۴,۹۰۰ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۵ | ۵۳۹,۲۴۷ | ۱۳۰,۱۲۷ | ۶۶۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۵۳۹,۲۴۷ | ۱۳۰,۱۲۷ | ۶۶۹,۳۷۴
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۶۰ | ۴۰,۲۷۱ | ۹۰,۴۳۹ | ۱۳۰,۷۱۰ | ۳۱۳ | ۲۳,۵۳۶ | ۶۵ | ۵۱,۸۱۰ | ۷۸,۹۰۰ | ۱۳۰,۷۱۰
جمع | [6 empty] | ۷۱۳,۹۵۴ | ۲۸۵,۷۵۶ | ۹۹۹,۷۱۰ | ۳۱۳ | ۲۳,۵۳۶ |  | ۷۲۵,۷۸۳ | ۲۷۳,۹۲۷ | ۹۹۹,۷۱۰