## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۰۷ | ۴۵,۷۲۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۴۰,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۱۰ | ۷۹,۰۲۹ | ۵,۹۰۰ | ۱۱۹,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۱۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۳,۶۹۴ | ۱,۵۲۶ | ۴۹,۹۲۹,۲۱۸ | ۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۴ | ۱,۵۲۶ | ۴۹,۹۲۹,۲۱۸ | ۴,۵۷۲
جمع |  |  |  | ۴۳,۸۱۲ | ۱,۵۲۶ | ۴۹,۹۲۹,۲۱۸ | ۲۸,۹۸۲ | ۴۴۰,۸۰۳ | ۹۰۱,۷۲۸ | ۴۸۴,۶۱۵ | ۹۴۷,۶۸۳ | ۵۰,۸۲۷,۶۹۵ | ۹۳۰,۷۱۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | مترمربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۳۰,۰۵۵ | ۹۰,۱۹۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۳۵,۰۹۹ | ۸۵,۱۵۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۴,۶۸۰ | ۹۶ | ۸۳۵,۶۷۰ | ۲۵,۱۵۵ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۴۰,۱۱۸ | ۱۰۰ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۹,۹۲۸ | ۴۴۶,۸۸۹ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۱,۵۲۶ | ۰ | ۶ | ۱۱۱,۷۳۶ | ۶۱۳,۳۴۵ | ۷۲۵,۰۸۱
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۴۰۳ | ۳۳ | ۱۵۴,۳۳۲ | ۱۷۷,۶۶۸ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۲۱۴,۷۰۵ | ۵۲۷,۸۹۵ | ۷۴۲,۶۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۲۳۰,۱۵۲ | ۷۳۹,۹۰۷ | ۳,۹۷۰,۰۵۹ | ۱,۵۲۶ | ۴۰,۱۱۸ |  | ۳,۳۴۲,۵۳۲ | ۱,۲۲۶,۳۹۱ | ۴,۵۶۸,۹۲۳