## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | مترمربع | ۷,۹۴۸ | ۲۰۹ | ۹۶,۰۶۳,۵۸۵ | ۱۶,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۸ | ۲۰۹ | ۹۶,۰۶۳,۵۸۵ | ۱۶,۶۶۴
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۱,۶۹۷ | ۱۶۶ | ۶۳,۴۶۹,۰۳۰ | ۲,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۷ | ۱۶۶ | ۶۳,۴۶۹,۰۳۰ | ۲,۵۲۹
جمع |  |  |  | ۹,۶۴۵ | ۳۷۵ | ۱۵۹,۵۳۲,۶۱۵ | ۱۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵ | ۳۷۵ | ۱۵۹,۵۳۲,۶۱۵ | ۱۹,۱۹۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۵۷۲ | ۲۴ | ۱۷۷,۰۷۵ | ۴۴۳,۵۲۰ | ۶۲۰,۵۹۵ | ۱۶۶ | ۱,۶۹۷ | ۲۵ | ۱۷۷,۰۷۵ | ۴۴۳,۵۲۰ | ۶۲۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶,۷۲۱ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۴,۶۶۳ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۲۵۱ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۸۵۷ | ۷۱ | ۱۲۶,۰۷۸ | ۵۰,۶۹۳ | ۱۷۶,۷۷۱ | ۲۰۹ | ۷,۹۴۸ | ۷۵ | ۱۳۱,۰۷۸ | ۴۵,۶۹۳ | ۱۷۶,۷۷۱
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۰,۴۴۹ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۳۷,۵۴۵ | ۶۰۹,۰۴۲ | ۱,۹۴۶,۵۸۷ | ۳۷۵ | ۹,۶۴۵ |  | ۱,۳۴۲,۵۴۵ | ۶۰۴,۰۴۲ | ۱,۹۴۶,۵۸۷