## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳
جمع |  |  |  | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۹۶ | ۱۳۴,۷۲۶ | ۶۴,۹۰۰ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۴۰,۹۷۴ | ۵۸,۶۵۲ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۵ | ۵۳۹,۲۴۷ | ۱۳۰,۱۲۷ | ۶۶۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۵۳۹,۲۴۷ | ۱۳۰,۱۲۷ | ۶۶۹,۳۷۴
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۶۵ | ۵۱,۸۱۰ | ۷۸,۹۰۰ | ۱۳۰,۷۱۰ | ۳۱۳ | ۲۳,۵۳۶ | ۶۵ | ۵۴,۲۹۴ | ۷۶,۴۱۶ | ۱۳۰,۷۱۰
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹ | ۴۷۰,۴۹۴ | ۴۷۳,۷۷۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۶,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۰۲۸ | ۷۴۳,۷۸۶ | ۷۸۴,۸۱۴
جمع | [6 empty] | ۷۲۵,۷۸۳ | ۲۷۳,۹۲۷ | ۹۹۹,۷۱۰ | ۳۱۳ | ۲۳,۵۳۶ |  | ۷۷۸,۸۲۲ | ۱,۴۷۹,۴۷۵ | ۲,۲۵۸,۲۹۷