## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۰۳ | ۴۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۴۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۷۷
مجتمع نيکان(مدرسه خان 1) | شيراز | تجاری فرهنگی | مترمربع | ۳۳,۴۷۲ | ۱۳۸ | ۰ | ۵۲,۵۳۶ | ۱۲,۸۰۶ | ۲۶,۴۵۶ | ۴۶,۲۷۸ | ۱۳۸ | ۰ | ۷۸,۹۹۲
جمع |  |  |  | ۳۴,۸۷۵ | ۵۶۱ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۴ | ۱۲,۸۰۶ | ۲۶,۴۵۶ | ۴۷,۶۸۱ | ۵۶۱ | ۰ | ۱۲۷,۵۳۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | تجاری | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
مجتمع نيکان(مدرسه خان 1) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | مترمربع | ۲۷,۵۷۹ | ۹۲ | ۱,۵۶۶,۲۶۴ | ۴۵۴,۸۰۱ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۱۳۸ | ۸۴,۸۴۶ | ۹۲ | ۱,۶۵۱,۱۱۰ | ۳۶۹,۹۵۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۶۵ | مترمربع | ۱,۸۹۲ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۶۰ | مترمربع | ۸,۸۷۹ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري اداري ملاصدرا( 16 واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | مترمربع | ۸۴,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۸,۱۶۶ | ۱,۰۶۶,۸۳۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳
جمع | [6 empty] | ۲,۲۹۵,۱۸۹ | ۵۲۱,۶۷۱ | ۲,۸۱۶,۸۶۰ | ۵۶۱ | ۷۶۸,۴۸۳ |  | ۳,۰۶۵,۰۷۵ | ۱,۵۰۳,۶۵۹ | ۴,۵۶۸,۷۳۴