## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۰۴ | ۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۷۱ | ۳۹ | ۳۶,۲۵۵,۳۸۴ | ۱,۴۳۱
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۳۸۷ | ۱۳ | ۴۳,۰۴۱,۸۲۵ | ۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۷۴ | ۳۳ | ۴۳,۱۵۱,۵۱۵ | ۱,۴۲۴
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۱۳۸ | ۱۰ | ۸۰,۰۷۷,۷۴۵ | ۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۳۷ | ۲۵ | ۵۳,۷۶۰,۴۴۶ | ۱,۳۵۱
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | مترمربع | ۲۱ | ۳ | ۹۸,۸۰۲,۳۹۵ | ۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۸ | ۹۸,۶۵۸,۵۳۷ | ۸۰۹
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱,۸۹۱ | ۱۳ | ۲۳,۶۶۰,۰۳۱ | ۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۱ | ۵۹ | ۳۸,۸۶۱,۴۲۸ | ۲,۲۸۰
جمع |  |  |  | ۲,۵۴۱ | ۴۳ | ۲۸۱,۵۸۱,۹۹۶ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۳ | ۱۶۴ | ۲۷۰,۶۸۷,۳۱۰ | ۷,۶۵۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۸ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۴ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۷۷ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۱۳ | ۳۸۷ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۶,۷۶۱ | ۶۷ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۳ | ۲۱ | ۶۹ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۱۰ | ۱۳۸ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۷,۲۹۰ | ۶۸ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۱۳ | ۱,۸۹۱ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | مترمربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶ | ۴۳ | ۲,۵۴۱ |  | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶