## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري و مسکوني پونک | زنجان | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۲,۴۹۵ | ۸۲ | ۸,۱۱۴,۹۴۹ | ۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۵ | ۸۲ | ۸,۱۱۴,۹۴۹ | ۶۶۵
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | مترمربع | ۳,۰۹۹ | ۲۰ | ۲۱۲,۲۵۳,۰۷۲ | ۴,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۳,۰۹۹ | ۲۰ | ۲۱۲,۲۵۳,۰۷۲ | ۴,۲۴۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | مترمربع | ۱۷,۰۵۰ | ۴۴۳ | ۹۸,۶۳۹,۹۱۱ | ۳۱,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۹۸ | ۶۵۲ | ۹۷,۳۵۱,۷۴۸ | ۴۷,۷۰۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | مترمربع | ۵۲,۲۹۶ | ۱,۹۰۳ | ۳۷,۴۰۷,۲۵۲ | ۷۱,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۲,۲۹۶ | ۱,۹۰۳ | ۳۷,۴۰۷,۲۵۲ | ۷۱,۱۸۷
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۳,۴۱۸ | ۳۲۱ | ۷۳,۶۰۰,۳۲۰ | ۵,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۵ | ۴۸۷ | ۶۸,۵۳۴,۶۷۵ | ۸,۴۳۶
جمع |  |  |  | ۷۸,۳۵۸ | ۲,۷۶۹ | ۴۳۰,۰۱۵,۵۰۴ | ۱۱۳,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۰۳ | ۳,۱۴۴ | ۴۲۳,۶۶۱,۶۹۶ | ۱۳۲,۲۳۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۵۷۲ | ۲۵ | ۱۷۷,۰۷۵ | ۴۴۳,۵۲۰ | ۶۲۰,۵۹۵ | ۳۲۱ | ۳,۴۱۸ | ۲۵ | ۱۷۷,۰۷۵ | ۴۴۳,۵۲۰ | ۶۲۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶,۷۲۱ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۴,۶۶۳ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۲۵۱ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۲۰ | ۳,۰۹۹ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۸۵۷ | ۷۵ | ۱۳۱,۰۷۸ | ۴۵,۶۹۳ | ۱۷۶,۷۷۱ | ۴۴۳ | ۱۷,۰۵۰ | ۷۵ | ۱۳۱,۰۷۸ | ۴۵,۶۹۳ | ۱۷۶,۷۷۱
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۰,۴۴۹ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۳ | ۵۲,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري و مسکوني پونک | زنجان | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۲,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۴۲,۵۴۵ | ۶۰۴,۰۴۲ | ۱,۹۴۶,۵۸۷ | ۲,۷۶۹ | ۷۸,۳۵۸ |  | ۱,۳۴۲,۵۴۵ | ۶۰۴,۰۴۲ | ۱,۹۴۶,۵۸۷