## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۳۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | مترمربع | ۳,۷۰۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۳,۷۰۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۴۴ | ۳۳۵ | ۳۳۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۳۲,۷۶۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۹۶ | ۱۴۰,۹۷۴ | ۵۸,۶۵۲ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۴,۵۹۱ | ۳۵,۰۳۵ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۵ | ۵۳۹,۲۴۷ | ۱۳۰,۱۲۷ | ۶۶۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۵۸۱,۶۵۸ | ۱۴۰,۵۸۳ | ۷۲۲,۲۴۱
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۶۵ | ۵۴,۲۹۴ | ۷۶,۴۱۶ | ۱۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۶۳,۰۴۶ | ۶۷,۶۶۴ | ۱۳۰,۷۱۰
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۷ | ۰ | ۳,۲۷۹ | ۴۷۰,۴۹۴ | ۴۷۳,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۵۳,۶۱۷ | ۴۷۳,۷۷۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۶,۲۳۴ | ۰ | ۴۱,۰۲۸ | ۷۴۳,۷۸۶ | ۷۸۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۱۷,۸۹۹ | ۶۶۶,۹۱۵ | ۷۸۴,۸۱۴
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳,۷۰۸ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۷۷۸,۸۲۲ | ۱,۴۷۹,۴۷۵ | ۲,۲۵۸,۲۹۷ | ۲۲ | ۳,۷۰۸ |  | ۹۵۵,۶۲۸ | ۱,۳۶۳,۸۱۴ | ۲,۳۱۹,۴۴۲