## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | مسکوني | مترمربع | ۴,۸۱۲ | ۵۹ | ۲۸۴,۹۳۶,۳۲۷ | ۱۷,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۲ | ۵۹ | ۲۸۴,۹۳۶,۳۲۷ | ۱۷,۰۰۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷ | ۲۳ | ۱۱۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۲,۸۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | مترمربع | ۴۸,۱۰۰ | ۱,۷۸۴ | ۵۶,۸۶۷,۵۰۳ | ۱۰۱,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۸,۲۷۲ | ۲,۳۴۶ | ۵۶,۵۴۴,۰۰۵ | ۱۳۲,۷۱۵
پونه | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۵۲,۹۱۲ | ۱,۸۴۳ | ۳۴۱,۸۰۳,۸۳۰ | ۱۱۸,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۱۱ | ۲,۴۲۸ | ۴۶۱,۴۷۱,۹۴۹ | ۱۵۲,۵۸۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۵۹ | ۴,۸۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۶۸۷ | ۰ | ۱۰۶,۶۸۷
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۹۹ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰ | ۱,۷۸۴ | ۴۸,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۷,۹۶۰ | ۰ | ۱۳۷,۹۶۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۷۹ | ۸۱,۸۷۷ | ۱۶,۷۴۸ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۸۱,۸۷۷ | ۱۶,۷۴۸ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | مترمربع | ۷,۴۱۷ | ۲ | ۲۰۶,۳۵۷ | ۷,۴۴۰ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۰۶,۳۵۷ | ۷,۴۴۰ | ۲۱۳,۷۹۷
جمع | [6 empty] | ۵۵۳,۷۳۸ | ۲۶,۹۵۲ | ۵۸۰,۶۹۰ | ۱,۸۴۳ | ۵۲,۹۱۲ |  | ۵۵۱,۶۹۰ | ۲۴,۱۸۸ | ۵۷۵,۸۷۸