## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۴۵,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۸۸
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۳,۹۰۴ | ۴۷۸ | ۶۲,۷۱۰,۸۰۳ | ۴,۲۳۲ | ۴,۲۰۵ | ۷,۷۱۶ | ۸,۱۰۹ | ۱,۶۹۹ | ۶۲,۷۱۰,۸۰۳ | ۱۱,۹۴۸
جمع |  |  |  | ۴۹,۱۵۳ | ۴۷۸ | ۶۲,۷۱۰,۸۰۳ | ۴۹,۰۲۰ | ۴,۲۰۵ | ۷,۷۱۶ | ۵۳,۳۵۸ | ۱,۶۹۹ | ۶۲,۷۱۰,۸۰۳ | ۵۶,۷۳۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۴۱,۲۷۰ | ۷۸,۹۸۰ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۵۵,۳۲۰ | ۶۴,۹۳۰ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۳۳ | ۲۲۶,۷۳۹ | ۵۱۵,۸۶۱ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۴۵,۲۴۹ | ۳۳ | ۲۳۲,۱۹۶ | ۵۱۰,۴۰۴ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۸ | ۱۱۹,۷۱۸ | ۶۰۵,۳۶۳ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۴۷۸ | ۳,۹۰۴ | ۱۰ | ۱۳۵,۹۵۵ | ۵۸۹,۱۲۶ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز 4 شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۹۸,۲۱۵ | ۱ | ۴۴,۲۹۷ | ۵,۱۹۸,۶۰۹ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۵۱۰ | ۵,۱۹۳,۳۹۶ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
جمع | [6 empty] | ۱,۵۳۲,۰۲۴ | ۶,۳۹۸,۸۱۳ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۴۷۸ | ۴۹,۱۵۳ |  | ۱,۵۷۲,۹۸۱ | ۶,۳۵۷,۸۵۶ | ۷,۹۳۰,۸۳۷