## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۱۰,۹۷۴ | ۳۹۴ | ۶۲,۱۵۲,۲۸۴ | ۱۶,۸۱۲ | ۳۰۳ | ۳۹۰ | ۲۸,۹۵۷ | ۷۱۷ | ۶۶,۳۴۰,۳۰۷ | ۴۳,۹۳۸
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳ | ۶۰ | ۹۱,۱۳۳,۳۳۳ | ۲,۰۰۰
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۴,۲۴۴ | ۲۲۴ | ۵۹,۷۹۴,۶۴۲ | ۶,۰۹۴ | ۹۶۴ | ۱,۲۵۴ | ۱۰,۶۶۹ | ۲۹۰ | ۶۰,۴۵۱,۷۲۴ | ۱۴,۶۵۰
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۸,۴۷۷ | ۳۳۶ | ۴۹,۳۶۰,۱۱۹ | ۱۶,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۸۵ | ۴۲۰ | ۴۸,۷۷۳,۸۰۹ | ۳۱,۳۶۶
جمع |  |  |  | ۲۳,۶۹۵ | ۹۵۴ | ۱۷۱,۳۰۷,۰۴۵ | ۳۹,۴۸۳ | ۱,۲۶۷ | ۱,۶۴۴ | ۶۰,۳۸۴ | ۱,۴۸۷ | ۲۶۶,۶۹۹,۱۷۳ | ۹۱,۹۵۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۴ | ۳۶,۷۰۶ | ۱۰۸,۲۵۸ | ۱۴۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۷,۶۸۷ | ۱۰۷,۲۷۷ | ۱۴۴,۹۶۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲,۱۹۱ | ۳۲ | ۵۵,۲۴۸ | ۶۱,۷۵۶ | ۱۱۷,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۵۵,۲۴۸ | ۶۱,۷۵۶ | ۱۱۷,۰۰۴
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۶۶ | ۳۵۵,۰۰۹ | ۱۵۵,۵۷۱ | ۵۱۰,۵۸۰ | ۳۹۴ | ۱۰,۹۷۴ | ۶۷ | ۳۵۵,۳۷۲ | ۱۵۵,۲۰۸ | ۵۱۰,۵۸۰
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۴۰ | ۶۶ | ۲۷۱,۶۱۰ | ۱۱۹,۰۲۲ | ۳۹۰,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۲۷۱,۸۸۷ | ۱۱۸,۷۴۵ | ۳۹۰,۶۳۲
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۳۵ | ۳۴۰,۶۵۲ | ۳۶۲,۳۱۷ | ۷۰۲,۹۶۹ | ۲۲۴ | ۴,۲۴۴ | ۳۶ | ۳۴۵,۳۷۶ | ۳۵۷,۵۹۳ | ۷۰۲,۹۶۹
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۹ | ۲۴۶,۳۰۳ | ۹۵ | ۲۴۶,۳۹۸ | ۳۳۶ | ۸,۴۷۷ | ۹۹ | ۲۴۶,۳۰۳ | ۹۵ | ۲۴۶,۳۹۸
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۳۰ | ۱۶۵,۷۱۴ | ۲۷۷,۲۸۰ | ۴۴۲,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۶۵,۷۱۴ | ۲۷۷,۲۸۰ | ۴۴۲,۹۹۴
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۰ | ۸۸۵ | ۵۱۳,۴۳۱ | ۵۱۴,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۲ | ۵۱۳,۱۸۴ | ۵۱۴,۳۱۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۰ | ۴ | ۴۸۱,۴۵۲ | ۴۸۱,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۸۱,۴۵۲ | ۴۸۱,۴۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۱,۹۴۳,۰۶۶ | ۲,۰۷۹,۱۸۲ | ۴,۰۲۲,۲۴۸ | ۹۵۴ | ۲۳,۶۹۵ |  | ۱,۹۴۹,۶۵۸ | ۲,۰۷۲,۵۹۰ | ۴,۰۲۲,۲۴۸