## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۸۲ | ۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸ | ۹۷۱ | ۱,۴۳۱ | ۱,۱۵۳ | ۴۷ | ۳۶,۲۱۸,۲۹۰ | ۱,۶۹۹
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۲۵ | ۴ | ۶۲,۱۱۳,۴۰۲ | ۲۴۱ | ۹۷۴ | ۱,۴۲۴ | ۱,۰۹۹ | ۳۷ | ۴۵,۱۴۶,۴۲۱ | ۱,۶۶۵
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۶۹۹ | ۲۲۹ | ۸۵,۶۱۷,۶۳۴ | ۱۹,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۹۹ | ۲۲۹ | ۸۵,۶۱۷,۶۳۴ | ۱۹,۶۱۵
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۲۴ | ۲ | ۱۱۶,۲۱۶,۲۱۶ | ۲۱۵ | ۳۳۷ | ۱,۳۵۱ | ۳۶۱ | ۲۷ | ۵۸,۰۴۲,۹۹۵ | ۱,۵۶۶
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | مترمربع | ۳۰ | ۵ | ۹۸,۹۹۳,۹۶۴ | ۴۹۲ | ۵۰ | ۸۰۹ | ۸۰ | ۱۳ | ۹۸,۷۸۵,۱۱۸ | ۱,۳۰۱
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۹ | ۷۲,۱۶۶,۱۰۵ | ۶۴۳ | ۱,۸۹۲ | ۲,۲۸۰ | ۱,۸۹۱ | ۶۸ | ۴۳,۲۵۲,۴۴۲ | ۲,۹۲۳
جمع |  |  |  | ۱,۰۶۰ | ۲۵۷ | ۴۶۸,۶۰۷,۳۲۱ | ۲۱,۴۷۴ | ۴,۲۲۴ | ۷,۶۵۵ | ۵,۲۸۳ | ۴۲۱ | ۳۶۷,۰۶۲,۹۰۰ | ۲۹,۱۲۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۸ | ۱۸۲ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۴ | ۱۲۵ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۲۲۹ | ۶۹۹ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۶,۷۶۱ | ۶۹ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۵ | ۳۰ | ۷۰ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۲ | ۲۴ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۷,۲۹۰ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۹ | ۰ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | مترمربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶ | ۲۵۷ | ۱,۰۶۰ |  | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶