## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۵۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۹۳۶ | ۰ | ۱۰۷,۶۵۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۲ | ۲۴,۳۸۱ | ۵,۰۲۰ | ۲۹,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۱۲
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۱,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۹ | ۱۲۹,۲۱۶ | ۱۱۲,۱۱۸ | ۱۳۰,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۳۷۷
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۶,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۱ | ۲۲۹,۴۲۹ | ۲۳۰,۸۹۶ | ۲۳۵,۸۸۴ | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۲۳۴,۸۴۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۳ | ۲,۶۳۱,۰۷۴ | ۱۸۶,۹۵۲ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۱,۴۳۳ | ۹۳ | ۲,۶۳۳,۸۸۷ | ۱۸۴,۱۳۹ | ۲,۸۱۸,۰۲۶
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۸۰ | ۸۶۵,۲۰۳ | ۲۰۹,۵۴۹ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۵,۰۲۲ | ۸۱ | ۸۷۷,۷۴۳ | ۱۹۷,۰۰۹ | ۱,۰۷۴,۷۵۲
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۴۹۶,۲۷۷ | ۳۹۶,۵۰۱ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۰ | ۶,۴۵۵ |  | ۳,۵۱۱,۶۳۰ | ۳۸۱,۱۴۸ | ۳,۸۹۲,۷۷۸