## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۱۷,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۷۰ | ۱۷,۸۹۸ | ۲۴,۴۱۲ | ۱۷,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۷۰
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲۸,۵۹۵ | ۳۱۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۲۳ | ۶۲۳ | ۹۸,۷۸۹,۷۲۷ | ۶۱,۵۴۶
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۴۶,۴۹۳ | ۳۱۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۹۶ | ۱۷,۸۹۸ | ۲۴,۴۱۲ | ۷۴,۴۲۹ | ۶۴۵ | ۲۹۳,۴۷۱,۵۴۵ | ۹۳,۱۹۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۹۹ | ۱۶۵,۳۹۷ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۱۷,۸۹۸ | ۹۹ | ۱۷۶,۸۴۴ | ۲۲,۷۸۲ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۶ | ۵۸۵,۴۹۵ | ۱۳۶,۷۴۶ | ۷۲۲,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۵۸۵,۴۹۵ | ۱۳۶,۷۴۶ | ۷۲۲,۲۴۱
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۷۰ | ۶۳,۵۱۲ | ۶۷,۱۹۸ | ۱۳۰,۷۱۰ | ۳۱۰ | ۲۸,۵۹۵ | ۷۳ | ۶۹,۰۹۷ | ۶۱,۶۱۳ | ۱۳۰,۷۱۰
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۷ | ۰ | ۲۲,۸۷۹ | ۴۵۰,۸۹۴ | ۴۷۳,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۳,۳۹۲ | ۷۰۰,۸۶۱ | ۷۲۴,۲۵۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۶,۲۳۴ | ۵ | ۱۱۹,۷۲۶ | ۶۶۵,۰۸۸ | ۷۸۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲۱,۱۳۱ | ۷۶۲,۶۳۱ | ۸۸۳,۷۶۲
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۹۶۵,۲۸۷ | ۱,۳۵۴,۱۵۵ | ۲,۳۱۹,۴۴۲ | ۳۱۰ | ۴۶,۴۹۳ |  | ۹۸۴,۲۳۷ | ۱,۶۸۴,۶۳۳ | ۲,۶۶۸,۸۷۰