## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱۷,۱۳۸ | ۲۰۲ | ۲۱۶,۴۱۳,۷۶۵ | ۴۳,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۶۷ | ۳۲۵ | ۲۳۷,۸۱۲,۸۳۵ | ۷۷,۶۳۴
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷ | ۲۳ | ۱۱۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۲,۸۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | مترمربع | ۵,۴۹۵ | ۲۰۳ | ۵۹,۳۴۹,۷۵۳ | ۱۲,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۸۲۷ | ۴,۶۶۴ | ۵۷,۶۲۲,۳۰۴ | ۲۶۸,۷۸۵
پونه | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲۲,۶۳۳ | ۴۰۵ | ۲۷۵,۷۶۳,۵۱۸ | ۵۵,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۷۲۱ | ۵,۰۱۲ | ۴۱۵,۴۲۶,۷۵۶ | ۳۴۹,۲۸۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۲۷۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۷۰ | ۲۰۲ | ۱۷,۱۳۸ | ۱۰۰ | ۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۸۴,۱۳۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۵۶۲ | ۰ | ۱۳۱,۵۶۲ | ۲۰۳ | ۵,۴۹۵ | ۱۰۰ | ۱۲۶,۰۶۷ | ۰ | ۱۲۶,۰۶۷
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۷۴۰ | ۸۸ | ۱۲۵,۹۵۵ | ۴۹,۰۴۵ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۳۲,۵۲۰ | ۴۲,۴۸۰ | ۱۷۵,۰۰۰
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | مترمربع | ۷,۴۱۷ | ۶ | ۹,۸۴۸ | ۲۰۳,۹۴۹ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۵,۵۲۱ | ۱۹۸,۲۷۶ | ۲۱۳,۷۹۷
جمع | [6 empty] | ۳۸۷,۴۴۴ | ۲۵۲,۹۹۴ | ۶۴۰,۴۳۸ | ۴۰۵ | ۲۲,۶۳۳ |  | ۳۷۷,۰۴۹ | ۲۴۰,۷۵۶ | ۶۱۷,۸۰۵