## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۵۷,۷۷۹ | ۱۲۴ | ۷۴,۴۹۳,۰۸۴ | ۵۹,۲۱۰ | ۱۱۴,۳۵۶ | ۱۲۰,۶۸۱ | ۱۷۲,۱۳۵ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۱۷۹,۸۹۱
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۷۶,۶۲۹ | ۱۰,۴۸۵ | ۶۲,۹۸۵,۷۴۷ | ۱۱۸,۸۸۱ | ۱۱,۶۵۰ | ۱۶,۹۰۴ | ۸۸,۲۷۹ | ۱۲,۱۸۴ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۱۳۵,۷۸۵
جمع |  |  |  | ۱۳۴,۴۰۸ | ۱۰,۶۰۹ | ۱۳۷,۴۷۸,۸۳۱ | ۱۷۸,۰۹۱ | ۱۲۶,۰۰۶ | ۱۳۷,۵۸۵ | ۲۶۰,۴۱۴ | ۱۴,۷۳۱ | ۱۳۲,۸۵۶,۹۰۰ | ۳۱۵,۶۷۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۵۵,۳۲۰ | ۶۴,۹۳۰ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۶۲,۲۶۴ | ۵۷,۹۸۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۳۵ | ۲۳۶,۳۱۹ | ۵۰۶,۲۸۱ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۱۲۴ | ۵۷,۷۷۶ | ۳۵ | ۲۴۹,۹۲۷ | ۴۹۲,۶۷۳ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۱۳ | ۱۵۶,۹۶۹ | ۵۶۸,۱۱۲ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۱۰,۴۸۵ | ۷۶,۶۲۹ | ۱۷ | ۱۶۵,۸۷۶ | ۵۵۹,۲۰۵ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز 4 شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۹۸,۲۱۵ | ۱ | ۵۳,۳۰۱ | ۵,۱۸۹,۶۰۵ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
جمع | [6 empty] | ۱,۶۰۱,۹۰۹ | ۶,۳۲۸,۹۲۸ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۱۰,۶۰۹ | ۱۳۴,۴۰۵ |  | ۱,۶۶۱,۴۰۳ | ۶,۲۶۹,۴۳۴ | ۷,۹۳۰,۸۳۷