## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۱۰۱ | ۹۴,۲۶۶,۴۴۲ | ۹,۵۰۳ | ۵,۶۶۳ | ۹۶,۶۵۱ | ۵,۶۶۳ | ۱,۲۳۵ | ۸۵,۹۶۷,۸۸۲ | ۱۰۶,۱۵۴
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۹ | ۲۴,۷۹۶ | ۶,۲۰۹ | ۳۰۸ | ۸۰,۴۲۸,۱۵۴ | ۲۴,۷۹۶
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۲۶۲ | ۹ | ۴۳,۵۷۲,۲۴۱ | ۳۸۳ | ۱,۲۵۵ | ۱,۸۹۳ | ۱,۵۱۷ | ۵۱ | ۴۴,۵۹۲,۴۷۶ | ۲,۲۷۶
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۰ | ۳۵,۸۲۶ | ۳,۰۷۰ | ۵۶۵ | ۶۳,۴۰۳,۲۳۹ | ۳۵,۸۲۶
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۱۱۵ | ۸ | ۸۷,۴۵۰,۹۸۰ | ۶۶۹ | ۴,۵۰۸ | ۲۴,۱۹۱ | ۴,۶۲۳ | ۳۴۵ | ۷۱,۹۷۲,۴۳۹ | ۲۴,۸۶۰
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | مترمربع | ۱۱۲ | ۱۹ | ۱۰۰,۴۲۸,۹۵۴ | ۱,۸۷۳ | ۲,۶۲۱ | ۳۶,۳۹۲ | ۲,۷۳۳ | ۳۷۸ | ۱۰۱,۲۰۸,۷۳۹ | ۳۸,۲۶۵
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۸۴ | ۱۱ | ۵۷,۷۹۱,۶۳۰ | ۶۴۹ | ۲۲,۳۵۶ | ۶۶,۹۲۲ | ۲۲,۵۴۰ | ۷۴۰ | ۹۱,۳۱۳,۳۹۶ | ۶۷,۵۷۱
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۹۰,۳۱۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۵۷۶ | ۱۵۶,۷۵۵,۵۳۷ | ۹۰,۳۱۰
جمع |  |  |  | ۶۷۳ | ۱۴۸ | ۳۸۳,۵۱۰,۲۴۷ | ۱۳,۰۷۷ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۳۷۶,۹۸۱ | ۱۲۱,۶۰۸ | ۴,۱۹۸ | ۶۹۵,۶۴۱,۸۶۲ | ۳۹۰,۰۵۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۹ | ۲۶۲ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي 21 | رشديه 2 | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۶,۷۶۱ | ۷۵ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۱۹ | ۱۱۲ | ۷۵ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۹۸ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۸ | ۱۱۵ | ۹۸ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۷,۲۹۰ | ۷۰ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۱۱ | ۱۸۴ | ۷۰ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | مترمربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۷۶ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳
جمع | [6 empty] | ۸۸۹,۱۰۱ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۳۲,۲۰۲ | ۱۴۸ | ۶۷۳ |  | ۸۸۹,۱۰۱ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۳۲,۲۰۲