## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۱,۶۱۱ | ۲۴ | ۰ | ۲,۳۹۲ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۵۰ | ۷۰,۰۶۸ | ۹۶۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۴۲
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۱ | ۳۴,۴۳۷ | ۸,۴۰۸ | ۳۴,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۹
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۱۷,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۸,۲۷۶ | ۱۵۴,۳۳۷ | ۱۷۷,۵۰۱ | ۱۷۱,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۷۷۷
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۱۹,۴۰۷ | ۲۴ | ۰ | ۵۰,۷۸۹ | ۲۶۴,۶۰۶ | ۲۹۹,۶۶۷ | ۲۸۴,۰۱۳ | ۱,۱۸۲ | ۰ | ۳۵۰,۴۵۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۳ | ۲,۶۵۰,۲۴۰ | ۱۶۷,۷۸۶ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۱۷,۴۳۷ | ۹۴ | ۲,۶۶۰,۵۳۳ | ۱۵۷,۴۹۳ | ۲,۸۱۸,۰۲۶
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۸۱ | ۸۷۷,۷۷۲ | ۱۹۶,۹۸۰ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۵۹ | ۸۱ | ۸۷۸,۶۶۹ | ۱۹۶,۰۸۳ | ۱,۰۷۴,۷۵۲
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۵۲۸,۰۱۲ | ۳۶۴,۷۶۶ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۲۴ | ۱۷,۷۹۶ |  | ۳,۵۳۹,۲۰۲ | ۳۵۳,۵۷۶ | ۳,۸۹۲,۷۷۸