## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲ | ۰ | ۸,۰۹۷ | ۵۷ | ۹۲,۹۸۲,۴۵۶ | ۵,۳۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۹,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۶۷ | ۹,۲۲۰ | ۱۶,۸۶۷ | ۹۶,۸۶۵ | ۱,۲۹۷ | ۷۱,۳۴۳,۰۹۹ | ۸۷,۷۸۸
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۴ | ۱۱۳ | ۱,۲۹۴ | ۸,۹۶۷ | ۴۹۷ | ۹۲,۷۳۹,۷۳۸ | ۱۲,۸۲۴
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۲۴,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۱۸ | ۲۴,۷۱۵ | ۲۵,۳۱۸ | ۱۰۵,۱۶۸ | ۴,۳۸۷ | ۶۱,۰۶۷,۴۷۲ | ۱۲۰,۳۷۵
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۵,۸۶۹ | ۴,۳۳۲ | ۵,۸۶۹ | ۷۱,۲۳۲ | ۹۴۲ | ۵۰,۸۳۹,۷۰۲ | ۵۶,۱۷۳
جمع |  |  |  | ۳۸,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۹,۳۴۸ | ۳۸,۶۷۲ | ۴۹,۳۴۸ | ۲۹۰,۳۲۹ | ۷,۱۸۰ | ۳۶۸,۹۷۲,۴۶۷ | ۲۸۲,۴۶۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۸ | ۴۰,۴۲۳ | ۲۳۳,۵۲۷ | ۲۷۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴۱,۶۸۵ | ۲۴۰,۸۴۲ | ۲۸۲,۵۲۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲,۱۹۱ | ۲۵ | ۵۸,۰۷۶ | ۹۲,۶۳۳ | ۱۵۰,۷۰۹ | ۰ | ۱۱۳ | ۲۸ | ۵۷,۵۵۹ | ۸۱,۳۷۳ | ۱۳۸,۹۳۲
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۶۶ | ۴۱۷,۱۰۸ | ۱۹۵,۱۱۶ | ۶۱۲,۲۲۴ | ۰ | ۹,۲۲۰ | ۷۰ | ۴۲۴,۱۴۹ | ۱۷۵,۵۰۴ | ۵۹۹,۶۵۳
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۴۰ | ۶۶ | ۲۵۶,۸۶۳ | ۱۲۰,۱۵۶ | ۳۷۷,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۲۶۱,۱۹۹ | ۱۰۸,۰۷۹ | ۳۶۹,۲۷۸
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۳۴ | ۳۷۲,۲۶۹ | ۴۵۱,۰۵۲ | ۸۲۳,۳۲۱ | ۰ | ۲۴,۷۱۵ | ۴۰ | ۳۸۹,۳۰۷ | ۳۷۰,۷۷۷ | ۷۶۰,۰۸۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۶ | ۲۸۷,۶۱۰ | ۲۲,۳۲۴ | ۳۰۹,۹۳۴ | ۰ | ۴,۳۳۲ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۴ | ۱۶۹,۷۳۳ | ۳۷۳,۶۳۶ | ۵۴۳,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۷۲,۹۷۱ | ۳۸۰,۰۴۱ | ۵۵۳,۰۱۲
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۰ | ۱,۵۳۹ | ۵۱۲,۷۷۷ | ۵۱۴,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۳۱۸ | ۵۳۸,۹۵۴ | ۵۴۵,۲۷۲
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۰ | ۲,۵۰۷ | ۴۷۸,۹۴۹ | ۴۸۱,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۵۰۹ | ۵۰۳,۸۸۷ | ۵۱۱,۳۹۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۲۹۲ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۲,۰۷۷,۰۶۳ | ۲,۴۸۰,۱۷۰ | ۴,۵۵۷,۲۳۳ | ۰ | ۳۸,۶۷۲ |  | ۲,۱۲۸,۸۵۴ | ۲,۳۹۹,۸۸۴ | ۴,۵۲۸,۷۳۸