## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري خيابان دماوند | تهران | تجاري | مترمربع | ۶,۱۸۵ | ۴۵ | ۲۹۱,۲۵۳,۷۷۷ | ۱۳,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۵ | ۴۵ | ۲۹۱,۲۵۳,۷۷۷ | ۱۳,۱۰۶
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۸۴ | ۲,۵۵۴ | ۳,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۴
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۳۲ | ۲۲,۰۳۸ | ۸,۶۳۲ | ۲۸۹ | ۷۶,۲۵۴,۶۷۱ | ۲۲,۰۳۸
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.پ شهريار ( دور ميدان ) | شهريار روبروي شهرک جعفريه | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۷ | ۶,۳۰۰ | ۲,۸۲۷ | ۷۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰
جمع |  |  |  | ۶,۱۸۵ | ۴۵ | ۲۹۱,۲۵۳,۷۷۷ | ۱۳,۱۰۶ | ۱۴,۵۴۳ | ۳۰,۸۹۲ | ۲۰,۷۲۸ | ۴۰۴ | ۴۵۷,۵۰۸,۴۴۸ | ۴۳,۹۹۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۳,۲۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | ۰ | مترمربع | ۵۲,۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۳۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۶۰,۵۶۸
واحدهاي تجاري خيابان دماوند | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۲ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۴۵ | ۶,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۲,۴۵۸
پروژه پيمان مديريت برج 4 و 5 مجتمع مسکوني روياي کيش | کيش | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.پ شهريار ( دور ميدان ) | شهريار روبروي شهرک جعفريه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۳۹ | ۰ | ۴,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۳۹ | ۰ | ۴,۲۳۹
جمع | [6 empty] | ۱۳۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۳۵,۵۱۶ | ۴۵ | ۶,۱۸۵ |  | ۱۳۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۳۵,۵۱۶