## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۶۸ | ۱۸۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۶۸ | ۱۸۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲,۰۱۰ | ۱ | ۵۴۸,۴۲۳ | ۱,۲۰۱,۵۷۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۸,۴۲۳ | ۱,۲۰۱,۵۷۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۱,۰۸۷ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۱۰۰,۴۵۰ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۰,۸۳۶ | ۲۲,۱۶۴ | ۱۲۳,۰۰۰
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۲ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره 6 اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
قطعه شماره 5 اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۷۲,۷۵۸
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۹۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۵۳۲ | ۰ | ۵۸,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۹,۲۶۲ | ۰ | ۵۹,۲۶۲
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۲,۹۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۲,۹۴۱ | ۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۹۱۸,۹۹۴ | ۱,۲۲۷,۰۶۸ | ۲,۱۴۶,۰۶۲ | ۰ | ۰ |  | ۹۲۰,۱۱۰ | ۱,۲۲۶,۶۸۲ | ۲,۱۴۶,۷۹۲