## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۲ | ۶۱,۸۰۴ | ۲۵,۵۳۲ | ۴۰۲ | ۰ | ۶۱,۸۰۴
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۴,۴۶۱ | ۱,۴۰۳ | ۴۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۸
مجتمع نيکان(مدرسه خان 1) | شيراز | تجاری فرهنگی | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۹۹۱ | ۹۰,۵۱۶ | ۵۱,۹۹۱ | ۱۳۸ | ۰ | ۹۰,۱۵۶
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۹۲۶ | ۱۷۸,۸۱۹ | ۷۸,۹۲۶ | ۹۶۳ | ۰ | ۱۷۸,۴۵۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | تجاری | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
مجتمع نيکان(مدرسه خان 1) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | مترمربع | ۲۷,۵۷۹ | ۹۵ | ۱,۶۵۱,۱۱۰ | ۳۶۹,۹۵۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۶۵۱,۱۱۰ | ۳۶۹,۹۵۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۶۵ | مترمربع | ۱,۸۹۲ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۶۰ | مترمربع | ۸,۸۷۹ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري اداري ملاصدرا( 16 واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | مترمربع | ۸۴,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۸,۱۶۶ | ۱,۰۶۶,۸۳۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۱۶۶ | ۱,۰۶۶,۸۳۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳
جمع | [6 empty] | ۳,۰۶۵,۰۷۵ | ۱,۵۰۳,۶۵۹ | ۴,۵۶۸,۷۳۴ | ۰ | ۰ |  | ۳,۰۶۵,۰۷۵ | ۱,۵۰۳,۶۵۹ | ۴,۵۶۸,۷۳۴