## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۶۸ | ۱۱۰,۰۴۲ | ۷۰,۰۶۸ | ۹۶۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۴۲
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۷۹۶ | ۸,۵۲۹ | ۳۴,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۹
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۶۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۷ | ۱۷۱,۷۷۴ | ۲۲۵,۷۷۷ | ۲۳۸,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۶۰۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۶۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۷ | ۲۸۴,۰۱۳ | ۳۵۰,۴۵۶ | ۳۵۰,۴۰۱ | ۱,۱۸۲ | ۰ | ۴۸۲,۲۸۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۴ | ۲,۶۶۰,۵۳۳ | ۱۵۷,۴۹۳ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۶۶,۳۸۸ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۸۱ | ۸۷۸,۶۶۹ | ۱۹۶,۰۸۳ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۸۸۲,۳۶۶ | ۳۴۸,۳۶۵ | ۱,۲۳۰,۷۳۱
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۵۳۹,۲۰۲ | ۳۵۳,۵۷۶ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۰ | ۶۶,۳۸۸ |  | ۱,۵۲۹,۰۱۵ | ۴۹۱,۱۸۱ | ۲,۰۲۰,۱۹۶