## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضي گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
اراضي بهدشت | آمل | مزروعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲
اراضي پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | مترمربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاري، اداري و فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۳,۱۸۰ | ۰ | ۳۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۹۰,۸۸۴ | ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۳۹۳ | ۲,۹۹۰,۶۰۷ | ۳,۳۰۲,۰۰۰
پروژه گلريز | تهران، مطهري | اداری، تجاری | ۵۵ | مترمربع | ۵,۷۱۲ | ۷ | ۴۸,۶۵۲ | ۴۳۱,۳۴۸ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۲۷۶,۰۲۸ | ۴۸۰,۰۰۰
پروژه مرواريد کن | تهران | مسکوني | ۵۶ | مترمربع | ۳۳,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۰,۶۱۰ | ۲,۹۹۵,۷۵۳ | ۳,۰۱۶,۳۶۳
جمع | [6 empty] | ۵۴۰,۷۷۵ | ۳,۴۲۲,۲۳۲ | ۳,۹۶۳,۰۰۷ | ۰ | ۰ |  | ۷۱۶,۹۸۲ | ۶,۲۶۲,۳۸۸ | ۶,۹۷۹,۳۷۰