## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۷ | ۵۷ | ۹۲,۹۸۲,۴۵۶ | ۵,۳۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۸,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۱۰ | ۸,۸۵۶ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۱۴,۸۸۲ | ۱,۴۰۳ | ۷۰,۴۳۶,۲۰۸ | ۱۰۸,۷۸۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۳,۸۵۶ | ۱۲۱ | ۱۰۵,۲۲۳,۱۴۰ | ۶,۱۱۶ | ۱,۴۰۷ | ۲,۰۵۲ | ۱۲,۹۱۰ | ۶۱۸ | ۹۵,۱۸۴,۴۶۶ | ۱۹,۰۶۶
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۳۲,۳۹۷ | ۷۲۳ | ۷۶,۲۰۴,۷۰۳ | ۴۴,۶۹۸ | ۱۵,۸۲۸ | ۱۸,۷۹۲ | ۱۴۶,۴۱۲ | ۵,۱۱۰ | ۶,۳۳۸,۰۶۲ | ۱۷۶,۴۰۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۰۲۹ | ۶۸۲ | ۵۴,۲۲۸,۷۳۹ | ۳۶,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۱ | ۱,۶۲۴ | ۵۲,۲۶۲,۹۳۱ | ۹۲,۷۸۴
جمع |  |  |  | ۵۶,۱۳۸ | ۱,۵۲۶ | ۲۳۵,۶۵۶,۵۸۲ | ۹۷,۵۳۵ | ۲۶,۰۹۱ | ۳۰,۹۵۴ | ۳۶۴,۵۶۲ | ۸,۸۱۲ | ۳۱۷,۲۰۴,۱۲۳ | ۴۰۲,۳۳۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۹ | ۴۱,۷۷۹ | ۲۴۰,۷۴۸ | ۲۸۲,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴۲,۳۰۲ | ۲۴۰,۲۲۵ | ۲۸۲,۵۲۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲,۱۹۱ | ۲۸ | ۵۷,۸۳۳ | ۸۱,۰۹۹ | ۱۳۸,۹۳۲ | ۱۲۱ | ۳,۸۵۶ | ۳۲ | ۶۲,۱۴۹ | ۷۶,۷۸۳ | ۱۳۸,۹۳۲
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۷۱ | ۴۳۰,۳۷۲ | ۱۶۹,۲۸۱ | ۵۹۹,۶۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۶ | ۷۴ | ۴۴۰,۱۵۴ | ۱۵۹,۴۹۹ | ۵۹۹,۶۵۳
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۴۰ | ۷۱ | ۲۶۵,۰۳۱ | ۱۰۴,۲۴۷ | ۳۶۹,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۲۷۱,۰۵۵ | ۹۸,۲۲۳ | ۳۶۹,۲۷۸
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۴۲ | ۴۰۱,۷۰۸ | ۳۵۸,۳۷۶ | ۷۶۰,۰۸۴ | ۷۲۳ | ۳۲,۳۹۷ | ۴۷ | ۴۲۹,۲۳۰ | ۳۳۰,۸۵۴ | ۷۶۰,۰۸۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹ | ۶۸۲ | ۱۱,۰۲۹ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۶ | ۱۷۶,۰۲۹ | ۳۷۶,۹۸۳ | ۵۵۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۷۷,۷۶۶ | ۳۷۵,۲۴۶ | ۵۵۳,۰۱۲
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۱ | ۶,۴۵۳ | ۵۳۸,۸۱۹ | ۵۴۵,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۵۶۲ | ۵۳۵,۷۱۰ | ۵۴۵,۲۷۲
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۵۱۷ | ۵۰۳,۸۷۹ | ۵۱۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۵۷۷ | ۵۰۳,۸۱۹ | ۵۱۱,۳۹۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۲,۱۵۴,۸۷۹ | ۲,۳۷۳,۸۵۹ | ۴,۵۲۸,۷۳۸ | ۱,۵۲۶ | ۵۶,۱۳۸ |  | ۲,۲۰۷,۹۵۲ | ۲,۳۲۰,۷۸۶ | ۴,۵۲۸,۷۳۸