## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري و مسکوني پونک | زنجان | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۵ | ۸۲ | ۸,۱۱۴,۹۴۹ | ۶۶۵
تجاري مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۶ | ۷۴ | ۲۱۲,۲۵۳,۰۷۲ | ۷,۰۴۵
خدماتي مهديه | اردبيل | تجاري/خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۰۷ | ۱۵۳ | ۲۰۹,۳۸۲,۵۱۳ | ۳۲,۰۳۶
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۹۴۰ | ۹۷۱ | ۸۴,۵۹۰,۳۹۹ | ۶۷,۱۴۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۲۹۶ | ۱,۹۰۳ | ۳۷,۴۰۷,۲۵۲ | ۷۱,۱۸۷
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۵,۶۸۶ | ۴۴۵ | ۱۱۸,۸۳۰,۷۵۴ | ۱۸,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۳۲ | ۱,۹۳۷ | ۹۹,۴۵۴,۳۸۹ | ۹۲,۳۳۱
زمين خيابان امام | تبريز | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱ | ۱۴۴ | ۳۶,۲۱۳,۱۹۴ | ۵,۲۱۵
مسکوني ميلاد تبريز | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۲۱ | ۱۸۲ | ۸۰,۷۲۹,۱۲۱ | ۱۴,۶۹۳
جمع |  |  |  | ۵,۶۸۶ | ۴۴۵ | ۱۱۸,۸۳۰,۷۵۴ | ۱۸,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۹۲۸ | ۵,۴۴۶ | ۷۶۸,۱۴۴,۸۸۹ | ۲۹۰,۳۱۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۵۷۲ | ۳۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۴۳۲,۵۹۵ | ۶۲۰,۵۹۵ | ۴۴۵ | ۵,۶۸۶ | ۳۲ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۴۲۸,۵۹۵ | ۶۲۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶,۷۲۱ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۴,۶۶۳ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۲۵۱ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۸۵۷ | ۹۲ | ۱۷۳,۷۷۱ | ۳,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۷۵,۰۷۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۷۶,۷۷۱
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۰,۴۴۹ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري و مسکوني پونک | زنجان | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين خيابان امام | تبريز | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
خدماتي مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | ۶۰ | مترمربع | ۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۲۸ | ۷۰,۸۶۲ | ۱۰۵,۵۶۸ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۷۸,۸۲۶ | ۹۷,۶۰۴ | ۱۷۶,۴۳۰
مسکوني ميلاد تبريز | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۶۷,۰۲۵ | ۶۵۵,۹۹۲ | ۲,۱۲۳,۰۱۷ | ۴۴۵ | ۵,۶۸۶ |  | ۱,۴۸۰,۲۸۹ | ۶۴۲,۷۲۸ | ۲,۱۲۳,۰۱۷