## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۳۷,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۳۹۷ | ۲۴۰,۳۲۳ | ۲۴۸,۴۰۳ | ۲۷۷,۵۶۶ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۲۸۶,۸۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۳۰,۵۹۶ | ۱۱۸ | ۶۹,۸۲۹,۰۰۰ | ۴۶,۳۵۱ | ۱۲۰,۴۳۲ | ۱۸۳,۴۶۹ | ۱۵۱,۰۲۸ | ۱۲,۳۰۲ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۲۲۹,۸۲۱
جمع |  |  |  | ۶۷,۸۴۰ | ۱۱۸ | ۶۹,۸۲۹,۰۰۰ | ۸۴,۷۴۸ | ۳۶۰,۷۵۵ | ۴۳۱,۸۷۲ | ۴۲۸,۵۹۴ | ۱۴,۸۴۹ | ۱۳۲,۸۵۶,۹۰۰ | ۵۱۶,۶۲۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۶۴,۰۸۲ | ۵۶,۱۶۸ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۶۴,۲۸۹ | ۵۵,۹۶۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۴۴ | ۳۲۷,۵۵۹ | ۴۱۵,۰۴۱ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۳۷,۲۴۴ | ۵۰ | ۳۷۲,۵۱۱ | ۳۷۰,۰۸۹ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۲۳ | ۲۱۷,۴۴۶ | ۵۰۷,۶۳۵ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۱۱۸ | ۳۰,۵۹۶ | ۲۸ | ۲۵۱,۷۱۶ | ۴۷۳,۳۶۵ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز 4 شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۹۸,۲۱۵ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۱۰ | ۱۸۰,۱۹۶ | ۱,۶۹۱,۶۲۳ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲۰۰,۲۹۰ | ۱,۶۷۱,۵۲۹ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۲۱,۰۲۴ | ۷۷۴,۵۴۱ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۲,۵۳۱ | ۷۷۳,۰۳۴ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۱۴ | ۱۲۰,۹۳۸ | ۷۷۹,۰۵۱ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۲۶,۴۹۲ | ۷۷۳,۴۹۷ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۱۴ | ۶۷,۱۹۷ | ۴۲۸,۰۰۹ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۶۸,۱۵۰ | ۴۲۷,۰۵۶ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۱ | ۲,۸۲۸ | ۲۶۵,۲۱۰ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۵۲۲ | ۲۶۴,۵۱۶ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱ | ۳,۲۱۰ | ۲۶۳,۰۰۱ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۴۸۸ | ۲۶۲,۷۲۳ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۱ | ۳,۱۰۹ | ۳۰۸,۳۲۷ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۳۲ | ۳۰۸,۳۰۴ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۲ | ۱ | ۳,۲۱۷ | ۳۳۱,۴۲۵ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۴۰ | ۳۳۱,۴۰۲ | ۳۳۴,۶۴۲
جمع | [6 empty] | ۲,۱۹۴,۱۴۲ | ۱۰,۹۷۹,۶۰۱ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳ | ۱۱۸ | ۶۷,۸۴۰ |  | ۲,۳۰۲,۶۹۷ | ۱۰,۸۷۱,۰۴۶ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳