## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۶۶,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۰۹۰ | ۵۱,۷۹۱ | ۱۱۲,۷۰۰ | ۱۱۸,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۵,۷۹۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۴۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴ | ۸۹,۷۵۴ | ۵,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۸۹,۷۵۴
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۱۴,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۲
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۰ | ۲,۱۴۳ | ۵,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۳
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۵۵
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۱۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۲,۶۰۰
جمع |  |  |  | ۱۱۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۱۳۷ | ۶۲,۱۷۵ | ۲۰۴,۵۹۷ | ۱۸۰,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۸,۷۳۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۸۱ | ۱۸,۰۷۶ | ۰ | ۱۸,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۱۸,۰۹۸ | ۰ | ۱۸,۰۹۸
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۵۵ | ۳۳,۴۱۲ | ۰ | ۳۳,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۳۳,۴۱۲ | ۰ | ۳۳,۴۱۲
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۷۵ | ۹۸,۵۳۵ | ۰ | ۹۸,۵۳۵ | ۰ | ۶۶,۵۹۷ | ۷۹ | ۳۱,۹۵۶ | ۰ | ۳۱,۹۵۶
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۷۶ | ۷۰,۶۹۰ | ۰ | ۷۰,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۷۰,۶۹۹ | ۰ | ۷۰,۶۹۹
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۶۸ | ۱۹,۵۸۵ | ۰ | ۱۹,۵۸۵ | ۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۷۰ | ۵,۳۹۱ | ۰ | ۵,۳۹۱
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۲۲ | ۳۹,۳۸۶ | ۰ | ۳۹,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳۹,۴۲۷ | ۰ | ۳۹,۴۲۷
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۷۵ | ۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۳۸,۰۵۷
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۱۵ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۰
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۳ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۱۸۲
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۶ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۲ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۱,۵۵۳
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۱۸ | ۲۰۰,۹۷۹ | ۰ | ۲۰۰,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۰۰,۹۷۹ | ۰ | ۲۰۰,۹۷۹
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴
پل مديريت | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۱۱ | ۴۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۱۴۱,۴۳۷ | ۰ | ۱۴۱,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۴۱,۴۳۷ | ۰ | ۱۴۱,۴۳۷
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۲۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۲۷۹,۵۵۹
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۴,۶۷۰ | ۰ | ۸۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۴,۷۱۱ | ۰ | ۸۴,۷۱۱
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۱۹,۸۷۱ | ۰ | ۱۹,۸۷۱ | ۰ | ۱۴,۰۳۸ | ۶۸ | ۵,۸۳۳ | ۰ | ۵,۸۳۳
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۰,۶۲۷ | ۰ | ۶۰,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۰,۷۲۹ | ۰ | ۶۰,۷۲۹
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۱,۶۰۱ | ۰ | ۳۰۱,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۱,۶۰۱ | ۰ | ۳۰۱,۶۰۱
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۱۰۰ | ۴۶ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۵ | ۰ | ۱۰,۰۹۵ | ۰ | ۱۱,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۱۲۸,۳۶۴ | ۰ | ۳,۱۲۸,۳۶۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۵۰ |  | ۳,۰۲۳,۶۲۷ | ۰ | ۳,۰۲۳,۶۲۷