## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۵) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۵)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۸۲ | ۸,۴۴۳ | ۳۳,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۳
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۳۸۸ | ۲۶۵,۷۹۰ | ۱۱۸,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۵,۷۹۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۲۷,۸۴۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۴۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۴۴ | ۲۴۷,۸۰۶ | ۲۲,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۴۷,۸۰۶
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۹,۴۵۲ | ۱۴,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۵۲
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۰ | ۲,۱۴۳ | ۵,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۳
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۶۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۷ | ۱۱,۱۵۵ | ۱۱,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۵۵
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۸۲,۶۰۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۲,۶۰۰
زمين قائم | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۸۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۵,۱۰۴ | ۱,۳۷۹,۱۶۴ | ۴۳۵,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۹,۱۶۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۸۵ | ۲۲,۴۶۶ | ۰ | ۲۲,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۳۰,۵۸۹ | ۰ | ۳۰,۵۸۹
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۶۲ | ۳۵,۴۵۴ | ۰ | ۳۵,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۳۵,۴۹۴ | ۰ | ۳۵,۴۹۴
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۹۳ | ۳۴,۵۵۵ | ۰ | ۳۴,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۳۴,۶۰۲ | ۰ | ۳۴,۶۰۲
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۷۸ | ۷۲,۰۱۶ | ۰ | ۷۲,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۲,۰۱۶ | ۰ | ۷۲,۰۱۶
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۷۷ | ۸,۱۴۸ | ۰ | ۸,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۸,۱۴۸ | ۰ | ۸,۱۴۸
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۲۵ | ۴۰,۵۸۰ | ۰ | ۴۰,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۴۰,۶۱۱ | ۰ | ۴۰,۶۱۱
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۷۸ | ۲۳,۲۴۲ | ۰ | ۲۳,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۲۳,۹۰۵ | ۰ | ۲۳,۹۰۵
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۲۶ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۳۳,۵۶۲
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۲۱ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۴,۱۵۹
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۳۰ | ۶۲,۲۹۷ | ۰ | ۶۲,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۶۲,۳۳۷
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۱۲ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۲,۰۶۳
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۲۴ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۲۰۲,۲۰۰
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۶ | ۱۳۰,۸۷۶ | ۰ | ۱۳۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۰,۸۸۰ | ۰ | ۱۳۰,۸۸۰
پل مديريت | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۱۱ | ۴۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵ | ۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵ | ۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۱۶۷,۸۸۹ | ۰ | ۱۶۷,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۶۶,۰۵۶ | ۰ | ۱۶۶,۰۵۶
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۸۱,۴۳۷ | ۰ | ۲۸۱,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۸۱,۴۷۷
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۶,۰۴۶ | ۰ | ۸۶,۰۴۶
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۷,۰۶۱
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۱,۰۹۵ | ۰ | ۶۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۱,۶۱۷ | ۰ | ۶۱,۶۱۷
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۱,۷۷۵ | ۰ | ۳۰۱,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۱,۷۷۶ | ۰ | ۳۰۱,۷۷۶
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين قائم | تهران | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۰۶۵,۲۲۵ | ۰ | ۳,۰۶۵,۲۲۵ | ۰ | ۰ |  | ۳,۰۷۲,۹۳۴ | ۰ | ۳,۰۷۲,۹۳۴