## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۵۱,۷۹۱ | ۳۳۸ | ۳۳۳,۴۳۱,۹۵۳ | ۱۱۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۹۱ | ۳۳۸ | ۳۳۳,۴۳۱,۹۵۳ | ۱۱۲,۷۰۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۵,۲۴۴ | ۱,۴۲۰ | ۶۳,۲۰۷,۰۴۲ | ۸۹,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴ | ۱,۴۲۰ | ۶۳,۲۰۷,۰۴۲ | ۸۹,۷۵۴
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۵,۱۴۰ | ۴۵ | ۴۷,۶۲۲,۲۲۲ | ۲,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۰ | ۴۵ | ۴۷,۶۲۲,۲۲۲ | ۲,۱۴۳
جمع |  |  |  | ۶۲,۱۷۵ | ۱,۸۰۳ | ۴۴۴,۲۶۱,۲۱۷ | ۲۰۴,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۲,۱۷۵ | ۱,۸۰۳ | ۴۴۴,۲۶۱,۲۱۷ | ۲۰۴,۵۹۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۸۱ | ۱۶,۹۴۴ | ۰ | ۱۶,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۱۶,۹۶۵ | ۰ | ۱۶,۹۶۵
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۴۲ | ۳۳,۲۸۶ | ۰ | ۳۳,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۳۳,۳۲۸ | ۰ | ۳۳,۳۲۸
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰,۲۳۷ | ۰ | ۱۵۰,۲۳۷ | ۳۳۸ | ۵۱,۷۹۱ | ۵۵ | ۹۸,۴۶۷ | ۰ | ۹۸,۴۶۷
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۶۹ | ۷۰,۶۹۹ | ۰ | ۷۰,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۷۰,۶۹۹ | ۰ | ۷۰,۶۹۹
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۵۲ | ۱۹,۵۸۰ | ۰ | ۱۹,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۱۹,۵۸۰ | ۰ | ۱۹,۵۸۰
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۱۳ | ۳۹,۲۱۶ | ۰ | ۳۹,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۹,۲۵۷ | ۰ | ۳۹,۲۵۷
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۶۹ | ۴۳,۲۲۵ | ۰ | ۴۳,۲۲۵ | ۱,۴۲۰ | ۵,۲۴۴ | ۷۱ | ۳۷,۹۸۱ | ۰ | ۳۷,۹۸۱
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۹ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۰
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۰ | ۲,۱۷۲ | ۰ | ۲,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۱۸۲
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۰ | ۱,۵۶۵ | ۰ | ۱,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۱,۵۵۳
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۰ | ۲۰۰,۹۸۹ | ۰ | ۲۰۰,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۹۹۰ | ۰ | ۲۰۰,۹۹۰
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۰ | ۱۲۷,۹۳۱ | ۰ | ۱۲۷,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۹۳۱ | ۰ | ۱۲۷,۹۳۱
پل مديريت | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۱۱ | ۴۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۱۳۹,۱۷۴ | ۰ | ۱۳۹,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۳۹,۱۷۴ | ۰ | ۱۳۹,۱۷۴
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۷۹,۵۱۹ | ۰ | ۲۷۹,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۹,۵۱۹ | ۰ | ۲۷۹,۵۱۹
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۴,۵۰۰ | ۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۴,۵۴۱ | ۰ | ۸۴,۵۴۱
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۱۹,۸۷۱ | ۰ | ۱۹,۸۷۱
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۵۹,۷۸۷ | ۰ | ۵۹,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۵۹,۸۹۸ | ۰ | ۵۹,۸۹۸
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۱,۶۰۲ | ۰ | ۳۰۱,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۱,۶۰۲ | ۰ | ۳۰۱,۶۰۲
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۴,۴۹۶ | ۰ | ۴,۴۹۶ | ۴۵ | ۵,۱۴۰ | ۱۰۰ | ۶۴۴ | ۰ | ۶۴۴
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۱۰۰ | ۳۶,۱۶۷ | ۰ | ۳۶,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۹۱ | ۰ | ۳۶,۳۹۱
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۰ | ۱۰,۰۹۰
جمع | [6 empty] | ۳,۲۲۰,۴۷۹ | ۰ | ۳,۲۲۰,۴۷۹ | ۱,۸۰۳ | ۶۲,۱۷۵ |  | ۳,۱۶۰,۲۵۲ | ۰ | ۳,۱۶۰,۲۵۲