## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۱۵,۸۰۱ | ۵۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۹۸ | ۱۱۲ | ۱۹۱,۹۶۴,۲۸۵ | ۲۱,۵۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۵۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۸,۵۴۶ | ۵۷,۴۴۸ | ۴۸,۵۴۶ | ۱۸۸,۷۷۷ | ۱,۴۰۳ | ۷۰,۴۳۶,۲۰۸ | ۱۷۶,۱۰۱
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | مترمربع | ۲۶۸,۰۸۳ | ۴,۹۴۰ | ۷۴,۸۹۸,۷۸۵ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۴,۹۴۰ | ۷۴,۸۹۸,۷۸۵ | ۳۷۰,۰۰۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۵ | ۱,۴۶۷ | ۲,۲۹۵ | ۱۹,۸۵۸ | ۸۲۵ | ۹۹,۹۱۱,۵۱۵ | ۳۰,۹۱۴
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۴۷,۴۳۵ | ۵۴۰ | ۱۱۰,۹۳۵,۱۸۵ | ۷۵,۳۹۹ | ۳۱,۸۱۷ | ۳۹,۸۵۱ | ۲۳۱,۲۷۴ | ۶,۴۰۹ | ۶۸,۹۵۷,۰۹۱ | ۳۰۴,۲۲۶
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۱ | ۱,۶۲۴ | ۵۲,۲۶۲,۹۳۱ | ۹۲,۷۸۴
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۷ | ۶۶ | ۱۳۱,۸۱۸,۱۸۱ | ۸,۷۰۰
جمع |  |  |  | ۳۹۰,۲۳۴ | ۵,۵۳۵ | ۴۸۵,۸۳۳,۹۷۰ | ۵۱۲,۴۴۰ | ۹۰,۷۳۲ | ۹۰,۶۹۲ | ۸۱۶,۰۳۸ | ۱۵,۳۷۹ | ۶۹۰,۲۴۸,۹۹۶ | ۱,۰۰۴,۲۲۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۹ | ۴۳,۵۳۹ | ۲۳۸,۹۸۸ | ۲۸۲,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۴۴,۴۲۶ | ۲۳۸,۱۰۱ | ۲۸۲,۵۲۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲,۱۹۱ | ۳۴ | ۶۴,۶۷۱ | ۷۴,۲۶۱ | ۱۳۸,۹۳۲ | ۰ | ۱,۴۶۷ | ۳۷ | ۶۷,۵۲۸ | ۷۱,۴۰۴ | ۱۳۸,۹۳۲
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۷۸ | ۴۵۸,۲۵۱ | ۱۴۱,۴۰۲ | ۵۹۹,۶۵۳ | ۰ | ۵۷,۴۴۸ | ۸۸ | ۵۲۸,۲۶۲ | ۹۶,۲۹۳ | ۶۲۴,۵۵۵
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۴۰ | ۷۸ | ۲۸۲,۲۰۰ | ۸۷,۰۷۸ | ۳۶۹,۲۷۸ | ۴,۹۴۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۱۰۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۰ | ۲۶۸,۰۸۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۵۲ | ۴۵۸,۱۰۲ | ۳۰۱,۹۸۲ | ۷۶۰,۰۸۴ | ۵۴۰ | ۴۷,۴۳۵ | ۵۹ | ۵۰۴,۰۳۰ | ۲۵۶,۰۵۴ | ۷۶۰,۰۸۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۸ | ۱۸۶,۴۱۱ | ۳۶۶,۶۰۱ | ۵۵۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۹۰,۴۱۱ | ۳۶۲,۶۰۱ | ۵۵۳,۰۱۲
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۳ | ۱۵,۲۸۲ | ۵۲۹,۹۹۰ | ۵۴۵,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۰,۳۳۹ | ۵۲۴,۹۳۳ | ۵۴۵,۲۷۲
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۵۳ | ۵۰۳,۶۴۳ | ۵۱۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۵۰۳,۶۰۰ | ۵۱۱,۳۹۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۵۵ | ۱۵,۸۰۱ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۲,۲۸۴,۳۶۶ | ۲,۲۴۴,۳۷۲ | ۴,۵۲۸,۷۳۸ | ۵,۵۳۵ | ۳۹۰,۲۳۴ |  | ۲,۳۹۹,۰۳۲ | ۲,۰۵۳,۴۱۳ | ۴,۴۵۲,۴۴۵