## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۵۱۱ | ۱۲۱,۱۶۹ | ۷۶,۵۱۱ | ۱,۰۵۶ | ۰ | ۱۲۱,۱۶۹
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۴,۸۰۴ | ۸,۵۳۲ | ۳۴,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۸,۵۳۷
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۲,۱۷۷ | ۱۳ | ۰ | ۸,۱۰۰ | ۲۳۸,۱۶۲ | ۳۵۷,۶۰۴ | ۲۴۰,۳۳۹ | ۱۳ | ۰ | ۳۶۵,۷۰۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۱۹ | ۲۹,۹۰۵ | ۲۴,۷۱۹ | ۱۲۲ | ۰ | ۲۹,۹۰۵
مجتمع نگين دز دزفول | خوزستان | تجاري | مترمربع | ۱۲,۹۶۰ | ۱۵۵ | ۰ | ۱۰,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۱۵۵ | ۰ | ۱۰,۷۴۷
جمع |  |  |  | ۱۵,۱۴۹ | ۱۶۸ | ۰ | ۱۸,۸۵۲ | ۳۸۱,۵۷۱ | ۵۲۳,۳۱۰ | ۳۹۶,۷۲۰ | ۱,۵۶۸ | ۰ | ۵۴۲,۱۶۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۱۳ | ۲,۱۷۷ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۵۹ | ۵۲۸,۴۸۴ | ۳۴۸,۱۸۴ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۱۲ | ۵۹ | ۵۲۸,۵۱۳ | ۳۴۸,۱۵۵ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع نگين دز دزفول | خوزستان | تجاري | ۰ | مترمربع | ۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۱۲,۹۶۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۷۵,۱۳۳ | ۴۹۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۱۶۸ | ۱۵,۱۴۹ |  | ۱,۱۸۸,۱۲۲ | ۴۹۰,۹۷۱ | ۱,۶۷۹,۰۹۳