## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۵) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۵)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | مترمربع | ۱۹,۹۸۷ | ۲۵۷ | ۳۱,۴۸۱,۸۳۲ | ۸,۰۷۹ | ۳۳,۹۸۲ | ۸,۴۴۳ | ۵۳,۹۶۹ | ۵۲۳ | ۳۱,۶۱۳,۵۳۸ | ۱۶,۵۲۲
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۳۱,۳۵۲ | ۱,۲۲۴ | ۳۳۳,۴۹۱,۲۴۰ | ۴۰۸,۳۱۰ | ۱۱۸,۳۸۸ | ۲۶۵,۷۹۰ | ۱۴۹,۷۴۰ | ۲,۰۱۹ | ۳۳۳,۸۲۰,۲۸۹ | ۶۷۴,۱۰۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۵,۳۰۴ | ۳۶ | ۱۵۸,۳۴۷,۳۳۹ | ۵,۶۵۳ | ۱۴,۱۹۴ | ۲۷,۸۴۰ | ۱۹,۴۹۸ | ۲۱۲ | ۱۵۸,۲۰۹,۷۳۱ | ۳۳,۴۹۳
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۴۴ | ۲۴۷,۸۰۶ | ۲۲,۱۴۴ | ۲,۰۸۵ | ۱۱۸,۸۵۱,۷۹۹ | ۲۴۷,۸۰۶
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۹,۴۵۲ | ۱۴,۰۳۸ | ۶۰۸ | ۳۱,۹۹۳,۴۲۱ | ۱۹,۴۵۲
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۰ | ۲,۱۴۳ | ۵,۱۴۰ | ۴۵ | ۲۴,۸۴۴,۴۴۴ | ۲,۱۴۳
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۳۱۸ | ۴۷,۰۴۴,۰۲۵ | ۱۴,۹۶۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۷ | ۱۱,۱۵۵ | ۱۱,۵۲۷ | ۲۵۲ | ۴۴,۲۶۵,۸۷۳ | ۱۱,۱۵۵
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۸۲,۶۰۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۷,۱۴۵ | ۴,۸۱۷,۷۳۱ | ۸۲,۶۰۰
زمين قائم | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۸۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۸۳ | ۲,۷۳۲ | ۲۵۶,۲۵۳,۵۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۵۶,۶۴۳ | ۱,۵۱۷ | ۵۲۳,۳۲۰,۴۱۱ | ۴۲۲,۰۴۲ | ۴۳۵,۱۰۴ | ۱,۳۷۹,۱۶۴ | ۴۹۱,۷۴۷ | ۲۵,۹۳۹ | ۱,۰۵۱,۷۱۴,۳۵۲ | ۱,۸۰۱,۲۰۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۸۸ | ۳۰,۵۸۹ | ۰ | ۳۰,۵۸۹ | ۲۵۷ | ۱۹,۹۸۷ | ۸۹ | ۲۶,۰۶۴ | ۰ | ۲۶,۰۶۴
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۶۷ | ۳۵,۴۹۴ | ۰ | ۳۵,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۳۵,۴۹۴ | ۰ | ۳۵,۴۹۴
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۹۵ | ۳۴,۶۰۲ | ۰ | ۳۴,۶۰۲ | ۱,۲۲۴ | ۳۱,۳۵۲ | ۹۶ | ۳,۲۶۲ | ۰ | ۳,۲۶۲
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۷۹ | ۷۲,۰۱۶ | ۰ | ۷۲,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۲,۰۱۶ | ۰ | ۷۲,۰۱۶
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۸۲ | ۸,۱۴۸ | ۰ | ۸,۱۴۸ | ۳۶ | ۵,۳۰۴ | ۸۸ | ۲,۸۴۴ | ۰ | ۲,۸۴۴
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۲۵ | ۴۰,۶۱۱ | ۰ | ۴۰,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۴۰,۶۱۱ | ۰ | ۴۰,۶۱۱
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۷۸ | ۲۳,۹۰۵ | ۰ | ۲۳,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۲۳,۹۰۵ | ۰ | ۲۳,۹۰۵
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۳۰ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۳۳,۵۶۲
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۳۳ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۴,۱۵۹
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۳۴ | ۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۶۲,۳۳۷
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۱۸ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۲,۰۶۳
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۲۷ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۲۰۲,۲۰۰
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۱۰ | ۱۳۰,۸۸۰ | ۰ | ۱۳۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۳۰,۸۸۰ | ۰ | ۱۳۰,۸۸۰
پل مديريت | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۱۱ | ۴۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵ | ۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱,۴۸۸,۳۳۵ | ۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۵
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۱۶۶,۰۵۶ | ۰ | ۱۶۶,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۶۶,۰۵۶ | ۰ | ۱۶۶,۰۵۶
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۸۱,۴۷۷
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۶,۰۴۶ | ۰ | ۸۶,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۶,۰۴۶ | ۰ | ۸۶,۰۴۶
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۷,۰۶۱
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۱,۶۱۷ | ۰ | ۶۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۱,۷۸۸ | ۰ | ۶۱,۷۸۸
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۱,۷۷۶ | ۰ | ۳۰۱,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۱,۷۷۶ | ۰ | ۳۰۱,۷۷۶
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين قائم | تهران | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۰۷۲,۹۳۴ | ۰ | ۳,۰۷۲,۹۳۴ | ۱,۵۱۷ | ۵۶,۶۴۳ |  | ۳,۰۳۱,۹۳۶ | ۰ | ۳,۰۳۱,۹۳۶