## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ابزاران | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۲۱۶ | ۲۳ | ۵,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶ | ۲۳ | ۵,۱۶۸
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | مترمربع | ۰ | ۶۳ | ۱۵۶ | ۹,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۱۵۶ | ۹,۸۲۹
رسالت | مشهد | تجاري - مسکوني | مترمربع | ۰ | ۸۲۵ | ۲۳ | ۱۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۵ | ۲۳ | ۱۹,۱۸۸
جمع |  |  |  | ۰ | ۱,۱۰۴ | ۲۰۲ | ۳۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۴ | ۲۰۲ | ۳۴,۱۸۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | مترمربع | ۴۵,۲۸۲ | ۹۷ | ۸۶,۵۱۶ | ۰ | ۸۶,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸۶,۵۱۶ | ۰ | ۸۶,۵۱۶
اميرکبير | تهران | تجاري - اداري | ۰ | مترمربع | ۷۷۱ | ۸۸ | ۴۵,۳۶۴ | ۰ | ۴۵,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۴۵,۳۶۴ | ۰ | ۴۵,۳۶۴
اقاقيا | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۶۵ | ۵۴ | ۲۱,۴۱۴ | ۰ | ۲۱,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۲۱,۴۱۴ | ۰ | ۲۱,۴۱۴
عظيميه 1 | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۱,۰۰۷ | ۳۴ | ۷۹,۲۴۲ | ۰ | ۷۹,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۷۹,۲۴۲ | ۰ | ۷۹,۲۴۲
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۷۷۵ | ۲۶ | ۱۸,۷۷۸ | ۰ | ۱۸,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۸,۷۷۸ | ۰ | ۱۸,۷۷۸
آزادگان 3052 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۹۷ | ۷۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵
آزادگان 3106 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۲۰۷ | ۸ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶
لادن | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۷۲ | ۱۱,۱۴۹ | ۰ | ۱۱,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱۱,۱۴۹ | ۰ | ۱۱,۱۴۹
حسيني 2 | تهران | مسکوني | ۵۳ | مترمربع | ۵۱۵ | ۲۲ | ۱۵,۱۵۳ | ۰ | ۱۵,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۵,۱۵۳ | ۰ | ۱۵,۱۵۳
شادان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۹ | ۲۲ | ۳۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۳۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵,۳۷۸
جنت آباد شمالي | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۰۴ | ۲۱ | ۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۳۵,۱۳۵
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۶۴ | ۳۴۱,۱۴۳ | ۰ | ۳۴۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۳۴۱,۱۴۳ | ۰ | ۳۴۱,۱۴۳
گلشهر کرج | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۵,۶۱۲ | ۸ | ۸۰,۱۱۱ | ۰ | ۸۰,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۹ | ۸۰,۱۱۱ | ۰ | ۸۰,۱۱۱
تازه آباد | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵,۶۶۴ | ۶۵ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۷۶,۴۳۵
اميرآباد 1 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۵ | ۱ | ۳۹,۳۸۹ | ۰ | ۳۹,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۹,۳۸۹ | ۰ | ۳۹,۳۸۹
دريا گوشه | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | مترمربع | ۳,۹۸۶ | ۱۸ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳
چهارباغ جنت آباد | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۲۴ | ۶۳ | ۱۲,۳۱۹ | ۰ | ۱۲,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱۲,۳۱۹ | ۰ | ۱۲,۳۱۹
شهيد کرد 1 | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۲۶۳ | ۱۴ | ۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۲۵,۱۶۷
شهيد کرد 2 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۸۲۱ | ۱۳ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۲۳,۹۴۵
فرشتگان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹,۶۱۴ | ۹۶ | ۲۴,۶۶۰ | ۰ | ۲۴,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۴,۶۶۰ | ۰ | ۲۴,۶۶۰
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۱ | ۳۸ | ۵۹,۶۹۱ | ۰ | ۵۹,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۵۹,۶۹۱ | ۰ | ۵۹,۶۹۱
پوريا | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸,۹۴۲ | ۵۸ | ۲۸,۵۴۷ | ۰ | ۲۸,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲۸,۵۴۷ | ۰ | ۲۸,۵۴۷
برق آلستوم | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۶۸ | ۵۷,۶۲۴ | ۰ | ۵۷,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۵۷,۶۲۴ | ۰ | ۵۷,۶۲۴
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۴۶۵ | ۴۲ | ۳۴۴,۴۹۷ | ۰ | ۳۴۴,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۳۴۴,۴۹۷ | ۰ | ۳۴۴,۴۹۷
کرج 23800 | کرج | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۵,۳۰۳ | ۹۳ | ۴۱,۳۴۶ | ۰ | ۴۱,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۴۱,۳۴۶ | ۰ | ۴۱,۳۴۶
ارغوان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۱,۶۷۱ | ۰ | ۱,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۷۱ | ۰ | ۱,۶۷۱
نواب ولنجک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۲۶۶ | ۸۰ | ۵۱,۷۵۰ | ۰ | ۵۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۵۱,۷۵۰ | ۰ | ۵۱,۷۵۰
فرهنگ | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۸۹ | ۰ | ۱۴۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۸۹ | ۰ | ۱۴۱,۱۸۹
ولنجک 15 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۳۵۹ | ۸۳ | ۱۷۷,۱۴۹ | ۰ | ۱۷۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۱۷۷,۱۴۹ | ۰ | ۱۷۷,۱۴۹
بهرامي | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۵۳۵,۱۵۶ | ۰ | ۵۳۵,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۱۵۶ | ۰ | ۵۳۵,۱۵۶
قنات يک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۴۱ | ۸۲ | ۹۵,۷۲۳ | ۰ | ۹۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۹۵,۷۲۳ | ۰ | ۹۵,۷۲۳
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵۸,۱۶۲ | ۶۹ | ۴۹۳,۶۸۴ | ۰ | ۴۹۳,۶۸۴ | ۶۳ | ۰ | ۶۹ | ۴۹۳,۶۸۴ | ۰ | ۴۹۳,۶۸۴
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | مترمربع | ۳,۸۳۰ | ۵۱ | ۵۵,۵۰۱ | ۰ | ۵۵,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۵۵,۵۰۱ | ۰ | ۵۵,۵۰۱
آذران | تبريز | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۴,۴۷۴ | ۹۹ | ۷,۱۱۵ | ۰ | ۷,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۷,۱۱۵ | ۰ | ۷,۱۱۵
ابزاران | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۳,۶۷۵ | ۸۵ | ۳۰,۴۳۲ | ۰ | ۳۰,۴۳۲ | ۲۱۶ | ۰ | ۸۶ | ۳۰,۴۳۲ | ۰ | ۳۰,۴۳۲
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۵ | ۳۸ | ۳۴,۷۴۹ | ۰ | ۳۴,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۳۴,۷۴۹ | ۰ | ۳۴,۷۴۹
سروش 600 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۴۰ | ۹۹ | ۱,۴۲۷ | ۰ | ۱,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۴۲۷ | ۰ | ۱,۴۲۷
اهواز 250 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۱,۳۹۸ | ۷۳ | ۲۴,۷۶۲ | ۰ | ۲۴,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۲۴,۷۶۲ | ۰ | ۲۴,۷۶۲
اهواز 937 | اهواز | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۸۴۲ | ۳۷ | ۳۹,۲۵۴ | ۰ | ۳۹,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۳۹,۲۵۴ | ۰ | ۳۹,۲۵۴
اهواز 2209 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | مترمربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۱۱ | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۱۱ | ۰ | ۲,۲۱۱
اهواز 1976 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | مترمربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۶۱۱ | ۰ | ۶,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۱۱ | ۰ | ۶,۶۱۱
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۵ | ۱,۷۸۳,۳۸۳ | ۰ | ۱,۷۸۳,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱,۷۸۳,۳۸۳ | ۰ | ۱,۷۸۳,۳۸۳
کوي فراز | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۱۴۴ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۰۵۸ | ۲ | ۱۵۵,۱۹۰ | ۰ | ۱۵۵,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۵,۱۹۰ | ۰ | ۱۵۵,۱۹۰
اهواز 750 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۲۳۸ | ۹۹ | ۸,۲۹۴ | ۰ | ۸,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸,۲۹۴ | ۰ | ۸,۲۹۴
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۴,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴
دبستان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۹۴ | ۰ | ۷۹,۶۱۶ | ۰ | ۷۹,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۶۱۶ | ۰ | ۷۹,۶۱۶
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۳۱۲ | ۰ | ۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۱۲ | ۰ | ۲,۳۱۲
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | مترمربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۸۸,۳۹۳ | ۰ | ۸۸,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۸,۳۹۳ | ۰ | ۸۸,۳۹۳
رسالت | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | مترمربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۱۷۴ | ۰ | ۷۷,۱۷۴ | ۸۲۵ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۱۷۴ | ۰ | ۷۷,۱۷۴
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | مترمربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | مترمربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۴۸ | ۰ | ۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۴۸ | ۰ | ۵۴۸
هشت بهشت | اصفهان | تجاري - اداري | ۱۰ | مترمربع | ۱,۸۱۶ | ۱۰۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۲,۹۹۷
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | مترمربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۸۰,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۸۰,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۹۳۶
آزادگان 2012 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۰۱ | ۵۷ | ۱۸,۷۵۳ | ۰ | ۱۸,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۱۸,۷۵۳ | ۰ | ۱۸,۷۵۳
دودانگه پ ث 3526/4831 | تهران | مسکوني | ۶۹ | مترمربع | ۱,۲۵۱ | ۱۰۰ | ۲۴ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴ | ۰ | ۲۴
5زون تجاري - نرگس 8 الي 12 رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱,۴۶۶ | ۰ | ۱,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۶ | ۰ | ۱,۴۶۶
مشارکتي قزوين فاز 1 | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۶۶ | ۰ | ۳۲,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۶۶ | ۰ | ۳۲,۹۶۶
مجيديه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | مترمربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۳۹ | ۰ | ۱۹,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۳۹ | ۰ | ۱۹,۳۳۹
محمد علي جناح 2395/9073 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۰ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۹,۳۰۸ | ۰ | ۹,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۳۰۸ | ۰ | ۹,۳۰۸
ولي زاده پ ث45/1539 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۹ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳
جمع | [6 empty] | ۶,۲۱۱,۱۳۴ | ۰ | ۶,۲۱۱,۱۳۴ | ۱,۱۰۴ | ۰ |  | ۶,۲۱۱,۱۳۴ | ۰ | ۶,۲۱۱,۱۳۴