## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۴۱
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۴,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۶ | ۴,۱۲۵ | ۴,۵۸۶ | ۱۱۸,۲۶۴ | ۱,۱۳۴ | ۱۶۱,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۳۱,۴۶۱
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۴,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۶ | ۴,۱۲۵ | ۴,۵۸۶ | ۱۶۱,۳۸۲ | ۱,۱۵۶ | ۳۵۶,۰۸۷,۶۱۵ | ۱۶۵,۹۸۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۹ | ۶۳۳,۲۶۳ | ۱۰۸,۲۲۴ | ۷۴۱,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۶۳۵,۱۳۰ | ۲۳۵,۹۶۶ | ۸۷۱,۰۹۶
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۸۳ | ۸۶,۱۶۷ | ۵۶,۹۰۱ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۴,۱۲۵ | ۸۶ | ۸۶,۴۸۲ | ۵۶,۵۸۶ | ۱۴۳,۰۶۸
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۷ | ۱۲ | ۳۲,۱۸۷ | ۶۹۲,۶۰۶ | ۷۲۴,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۳۴,۷۸۵ | ۹۰۶,۸۸۷ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۶,۲۳۴ | ۱۲ | ۱۳۶,۸۴۶ | ۷۴۷,۹۱۵ | ۸۸۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳۷,۲۸۰ | ۱,۱۵۴,۳۹۰ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۹۸,۹۰۶ | ۱,۶۰۵,۶۴۶ | ۲,۷۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۴,۱۲۵ |  | ۱,۱۰۴,۱۲۰ | ۲,۳۵۳,۸۲۹ | ۳,۴۵۷,۹۴۹