## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۶۷ | ۳۲۵ | ۲۳۷,۸۱۲,۸۳۵ | ۷۷,۶۳۴
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷ | ۲۳ | ۱۱۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۲,۸۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | مترمربع | ۳۸,۳۷۵ | ۱,۲۱۷ | ۹۲,۸۶۳,۵۹۹ | ۱۱۳,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۲۴۰ | ۶,۳۱۵ | ۶۶,۶۸۷,۷۲۷ | ۴۲۱,۱۳۳
پونه | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۳۸,۳۷۵ | ۱,۲۱۷ | ۹۲,۸۶۳,۵۹۹ | ۱۱۳,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۱۳۴ | ۶,۶۶۳ | ۴۲۴,۴۹۲,۱۷۹ | ۵۰۱,۶۳۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۸۴,۱۳۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۱۰۰ | ۱۶۸,۵۵۸ | ۰ | ۱۶۸,۵۵۸ | ۱,۲۱۷ | ۳۸,۳۷۵ | ۱۰۰ | ۱۷۰,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۰,۲۴۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۷۴۰ | ۹۹ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | مترمربع | ۷,۴۱۷ | ۲۶ | ۵۵,۵۸۷ | ۱۵۸,۲۱۰ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۶۱,۷۴۰ | ۱۵۲,۰۵۷ | ۲۱۳,۷۹۷
جمع | [6 empty] | ۴۹۵,۰۸۶ | ۱۶۵,۲۱۰ | ۶۶۰,۲۹۶ | ۱,۲۱۷ | ۳۸,۳۷۵ |  | ۵۰۲,۹۲۱ | ۱۵۹,۰۵۷ | ۶۶۱,۹۷۸