## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۱۱,۴۵۹ | ۷۸ | ۲۹۸,۷۱۷,۹۴۸ | ۲۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۵۷ | ۱۹۰ | ۲۳۷,۰۳۷,۰۳۷ | ۴۴,۸۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۱۸,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰ | ۱۸,۷۶۹ | ۱,۹۱۰ | ۲۰۷,۵۴۶ | ۱,۴۰۳ | ۷۰,۴۳۶,۲۰۸ | ۱۷۸,۰۱۱
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۲ | ۷۵۲ | ۳۸۲ | ۲۰,۶۱۰ | ۸۲۵ | ۹۹,۹۱۱,۵۱۵ | ۳۱,۲۹۶
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۸۵,۵۲۰ | ۱,۸۸۸ | ۱۱۰,۱۰۷,۵۲۱ | ۱۳۹,۳۳۶ | ۲۵,۶۳۹ | ۱۱,۸۰۰ | ۳۱۶,۷۹۴ | ۸,۲۹۷ | ۷۸,۳۲۰,۹۵۹ | ۴۴۳,۵۶۲
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۱ | ۱,۶۲۴ | ۵۲,۲۶۲,۹۳۱ | ۹۲,۷۸۴
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۱,۲۸۶ | ۴۵ | ۱۶,۸۸۸,۸۸۸ | ۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳ | ۱۱۱ | ۱۴۶,۸۴۶,۸۴۶ | ۱۶,۳۰۰
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۴,۹۴۰ | ۷۴,۸۹۸,۷۸۵ | ۳۷۰,۰۰۰
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۵۰,۳۰۴ | ۲,۲۴۰ | ۷۲,۰۱۶,۹۶۴ | ۲۴,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۰۴ | ۲,۲۴۰ | ۷۲,۰۱۶,۹۶۴ | ۲۴,۶۴۳
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۳۲,۴۳۰ | ۲۱۱ | ۲۰۹,۶۲۰,۸۵۳ | ۴۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۴۳۰ | ۲۱۱ | ۲۰۹,۶۲۰,۸۵۳ | ۴۴,۲۳۰
جمع |  |  |  | ۲۰۰,۵۲۰ | ۴,۴۶۲ | ۷۰۷,۳۵۲,۱۷۴ | ۲۴۱,۴۰۱ | ۴۵,۱۶۰ | ۱۴,۰۹۲ | ۱,۰۱۶,۵۵۸ | ۱۹,۸۴۱ | ۱,۰۴۱,۳۵۲,۰۹۸ | ۱,۲۴۵,۶۲۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۰ | ۴۴,۴۲۶ | ۲۳۸,۱۰۱ | ۲۸۲,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴۶,۰۸۷ | ۳۴۹,۲۰۰ | ۳۹۵,۲۸۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲,۱۹۱ | ۳۷ | ۶۷,۵۲۸ | ۷۱,۴۰۴ | ۱۳۸,۹۳۲ | ۰ | ۷۵۲ | ۳۷ | ۶۸,۰۰۲ | ۶۹,۸۴۶ | ۱۳۷,۸۴۸
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۸۸ | ۵۲۸,۲۶۲ | ۹۶,۲۹۳ | ۶۲۴,۵۵۵ | ۰ | ۱۸,۷۶۹ | ۸۸ | ۵۲۳,۱۳۲ | ۹۱,۶۴۵ | ۶۱۴,۷۷۷
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۴۰ | ۱۰۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۳,۸۸۶ | ۰ | ۲۶۳,۸۸۶
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۵۹ | ۵۰۴,۰۳۰ | ۲۵۶,۰۵۴ | ۷۶۰,۰۸۴ | ۱,۸۸۸ | ۸۵,۵۲۰ | ۶۱ | ۵۴۸,۴۷۲ | ۲۵۵,۱۵۹ | ۸۰۳,۶۳۱
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲۵,۹۸۱ | ۰ | ۳۲۵,۹۸۱
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۸ | ۱۹۰,۴۱۱ | ۳۶۲,۶۰۱ | ۵۵۳,۰۱۲ | ۲,۲۴۰ | ۵۰,۳۰۴ | ۳۳ | ۲۲۱,۱۰۲ | ۳۵۶,۷۵۶ | ۵۷۷,۸۵۸
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۲۰,۳۳۹ | ۵۲۴,۹۳۳ | ۵۴۵,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۴,۶۸۵ | ۷۷۸,۰۶۰ | ۸۰۲,۷۴۵
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۵۰۳,۶۰۰ | ۵۱۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۷۸ | ۱۱,۴۵۹ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۲۱۱ | ۳۲,۴۳۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۴۵ | ۱,۲۸۶ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۲,۳۹۹,۰۳۲ | ۲,۰۵۳,۴۱۳ | ۴,۴۵۲,۴۴۵ | ۴,۴۶۲ | ۲۰۰,۵۲۰ |  | ۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۲,۶۳۷,۴۹۶ | ۵,۱۳۷,۵۷۴