## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۸ | ۳۰۱,۱۲۸ | ۳۱۰,۹۷۰ | ۳۰۲,۱۱۹ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۳۱۲,۰۴۸
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۵,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۳۸ | ۱۶۱,۴۶۹ | ۲۴۵,۶۳۶ | ۱۶۶,۵۶۴ | ۱۲,۳۰۲ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۲۵۳,۳۷۵
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۱۵۷,۸۲۰ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۱۰,۲۴۱,۰۰۸ | ۳۲۳,۸۲۶ | ۱۲,۹۱۵ | ۲۵,۰۴۸ | ۱۷۰,۷۳۵ | ۱۵,۶۲۶ | ۱۰۷,۱۵۵,۱۳۱ | ۳۴۸,۸۷۴
جمع |  |  |  | ۱۶۳,۹۰۶ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۱۰,۲۴۱,۰۰۸ | ۳۳۲,۶۴۲ | ۴۷۵,۵۱۲ | ۵۸۱,۶۵۴ | ۶۳۹,۴۱۸ | ۳۰,۴۷۵ | ۲۴۰,۰۱۲,۰۳۱ | ۹۱۴,۲۹۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۶۵,۶۱۴ | ۵۴,۶۳۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۵۳ | ۳۹۳,۹۰۷ | ۳۴۸,۶۹۳ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۹۹۱ | ۵۴ | ۳۹۸,۳۹۶ | ۳۴۴,۲۰۴ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۳۰ | ۲۶۳,۴۰۹ | ۴۶۱,۶۷۲ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۵,۰۹۵ | ۳۱ | ۲۷۲,۰۲۴ | ۴۵۳,۰۵۷ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز 4 شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۹۸,۲۱۵ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۱۴ | ۲۵۴,۹۵۹ | ۱,۶۱۶,۸۶۰ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۵۷,۸۲۰ | ۲۰ | ۳۷۹,۵۲۵ | ۱,۴۹۲,۲۹۴ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۲۷,۰۰۴ | ۷۶۸,۵۶۱ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۸,۷۴۹ | ۷۶۶,۸۱۶ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۱۹ | ۱۶۷,۶۷۲ | ۷۳۲,۳۱۷ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۷۰,۰۰۸ | ۷۲۹,۹۸۱ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۱۷ | ۸۱,۵۵۴ | ۴۱۳,۶۵۲ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۸۸,۹۳۶ | ۴۰۶,۲۷۰ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۵ | ۱۲,۸۴۸ | ۲۵۵,۱۹۰ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۰,۸۱۵ | ۲۴۷,۲۲۳ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۴ | ۱۱,۰۱۴ | ۲۵۵,۱۹۷ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۵,۴۵۹ | ۲۵۰,۷۵۲ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۳ | ۹,۷۴۸ | ۳۰۱,۶۸۸ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳,۰۷۷ | ۲۹۸,۳۵۹ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۲ | ۳ | ۱۰,۰۸۴ | ۳۲۴,۵۵۸ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳,۵۴۳ | ۳۲۱,۰۹۹ | ۳۳۴,۶۴۲
جمع | [6 empty] | ۲,۴۸۱,۱۴۹ | ۱۰,۶۹۲,۵۹۴ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۶۳,۹۰۶ |  | ۲,۶۵۶,۳۹۳ | ۱۰,۵۱۷,۳۵۰ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳