## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۴,۱۱۱ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۴,۱۱۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۱۱
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۱۳,۰۰۰ | ۴۱,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۲۸,۱۳۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۵
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۸۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۱۵۲ | ۹۹ | ۳۵,۱۴۵ | ۵۰۰ | ۳۵,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳,۹۰۸ | ۰ | ۳۳,۹۰۸
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۹۶ | ۱۴,۰۸۲ | ۵,۰۰۰ | ۱۹,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹,۷۹۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۲۹۰
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۸,۸۲۹ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵
يک ويلاي باقي مانده قطعه يک | گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۸ | ۸۵ | ۱,۲۷۳ | ۵۰۰ | ۱,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱,۲۷۳ | ۵۰۰ | ۱,۷۷۳
فروشگاه | گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۲۲ | ۸۵ | ۳,۴۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۳,۴۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۱
مغازه | گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۸۶۹
جمع | [6 empty] | ۱۷۵,۳۹۳ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۲۹۴,۳۹۳ | ۰ | ۰ |  | ۱۶۹,۸۶۴ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۳۹۵,۸۶۴