## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه پيمان مديريت برج 4 و 5 مجتمع مسکوني روياي کيش | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۲۴ | ۸,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۲۴ | ۸,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه پيمان مديريت برج 4 و 5 مجتمع مسکوني روياي کيش | کيش | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۹,۷۰۰ | ۴۵ | ۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۳۸,۴۱۴
جمع | [6 empty] | ۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ |  | ۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۳۸,۴۱۴