## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۲,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳
شارستان (بازارمبل) | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
52 واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | مترمربع | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۶۷ | ۴,۹۰۵ | ۸۸,۹۷۸,۷۹۷ | ۴۳۲,۴۴۱
جمع |  |  |  | ۴۲,۳۲۱ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۷۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۴۴۴ | ۴,۹۰۵ | ۸۸,۹۷۸,۷۹۷ | ۴۳۶,۹۲۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۵ | ۱,۸۰۵,۳۰۲ | ۲۱۵,۷۶۳ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۲,۸۷۷ | ۹۴ | ۱,۸۰۸,۱۷۹ | ۲۱۲,۸۸۶ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
52 واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۲۶۹,۶۲۳ | ۳۹,۴۴۵ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۷۱۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۷۵۰,۳۹۶ | ۲۵۵,۲۰۸ | ۳,۰۰۵,۶۰۴ | ۷۱۰ | ۴۲,۳۲۱ |  | ۲,۱۱۷,۲۴۷ | ۲۱۲,۸۸۶ | ۲,۳۳۰,۱۳۳