## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۹۹ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | مترمربع | ۷,۴۱۷ | ۲۶ | ۶۱,۷۴۰ | ۱۵۲,۰۵۷ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳۶۵,۳۵۶ | ۱۵۲,۰۵۷ | ۵۱۷,۴۱۳ | ۰ | ۰ |  | ۲۹۵,۲۹۵ | ۰ | ۲۹۵,۲۹۵