## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۴۸,۵۱۸ | ۴۳۷ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۶۸ | ۲,۸۷۷ | ۴,۴۸۳ | ۵۱,۳۹۵ | ۴۳۷ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۵۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
52 واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۴۸,۵۱۸ | ۴۳۷ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۶۸ | ۴۲,۳۲۱ | ۷۰,۴۴۳ | ۹۰,۸۳۹ | ۱,۱۴۷ | ۳۲۳,۹۰۱,۴۰۸ | ۱۶۸,۵۱۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۴ | ۱,۸۰۸,۱۷۹ | ۲۱۲,۸۸۶ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۴۳۷ | ۴۸,۵۱۸ | ۹۵ | ۱,۸۵۶,۶۹۷ | ۱۶۴,۳۶۸ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
52 واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | مترمربع | ۲۷,۴۱۵ | ۱ | ۱۲۱,۸۴۵ | ۱,۸۸۲,۶۰۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۱,۸۴۵ | ۱,۸۸۲,۶۰۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( 16 واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | مترمربع | ۸,۳۸۵ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۹۲۴,۰۹۲ | ۲,۰۹۵,۴۸۶ | ۵,۰۱۹,۵۷۸ | ۴۳۷ | ۴۸,۵۱۸ |  | ۳,۶۴۸,۰۸۱ | ۲,۰۴۶,۹۶۸ | ۵,۶۹۵,۰۴۹