## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۶۷)
ولنجک 15 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۸۴۹,۹۳۷ | ۲,۰۸۲ | ۸۰۷,۶۰۴,۸۵۸ | ۱,۶۸۱,۴۳۳ | ۴۶,۷۷۱ | ۲۱۸,۴۲۰ | ۸۹۶,۷۰۷ | ۲,۴۰۰ | ۷۹۱,۶۰۵,۴۲۸ | ۱,۸۹۹,۸۵۲
ابزاران | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۳۲,۹۷۷ | ۱,۳۹۴ | ۵۸,۶۰۷,۸۰۴ | ۸۱,۷۱۱ | ۶۰,۸۴۶ | ۶۳,۱۶۱ | ۹۳,۸۲۳ | ۳,۱۷۳ | ۴۵,۶۴۵,۰۵۶ | ۱۴۴,۸۷۲
نواب ولنجک | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۳۳۹ | ۷۴ | ۲۱۵,۸۳۰,۳۴۸ | ۱۵,۹۷۱ | ۸,۷۰۸ | ۲۵,۷۲۹ | ۲۰,۰۴۶ | ۲۴۵ | ۰ | ۴۱,۶۹۹
اهواز 250 | اهواز | مسکوني-تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۲۱۹ | ۶۸ | ۴ | ۵۲,۰۸۲,۳۷۹ | ۲۱۸
اهواز 750 | اهواز | مسکوني-تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۲ | ۷۸۷ | ۱,۳۲۲ | ۸ | ۱۰۳,۲۱۸,۳۲۷ | ۶۱۲
کرج 23800 | کرج | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۹۳ | ۵,۱۵۵ | ۴,۱۹۲ | ۱۲۳ | ۴۱,۸۳۷,۷۹۷ | ۵,۱۵۴
ارغوان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶ | ۲,۳۰۰ | ۷۷۶ | ۲۸ | ۱۷۵,۲۲۰,۶۵۸ | ۲,۳۰۰
برق آلستوم | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۵۰ | ۱۶۳,۶۷۷ | ۳۴,۴۵۰ | ۷۷۱ | ۲۱۲,۰۱۶,۸۷۸ | ۱۶۳,۶۷۴
عظيميه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۴,۸۸۴ | ۱۸۲ | ۶۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۶ | ۲۷,۹۴۴ | ۶۴,۰۴۱ | ۳۲,۸۲۸ | ۱,۱۶۸ | ۶۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۷۵,۲۵۶
اميرکبير پ ث 1863/2543 | تهران | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۶۱ | ۱۹۸,۸۶۶ | ۴۲,۳۶۱ | ۴۲۶ | ۴۶۷,۴۴۶,۱۴۹ | ۱۹۸,۸۶۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | مترمربع | ۵۹ | ۱ | ۱۲۷,۴۵۴,۴۷۳ | ۱۹۶ | ۲۹,۸۸۰ | ۱۰۵,۱۶۸ | ۲۹,۹۳۷ | ۲۸۳ | ۳۷۴,۴۱۶,۶۳۰ | ۱۰۵,۳۶۴
اقاقيا پ ث 125/3651 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۹۱ | ۳ | ۲۳۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۹۴ | ۱۸,۲۷۶ | ۶۶,۳۷۸ | ۱۸,۴۶۷ | ۳۲۷ | ۲۰۴,۹۹۳,۴۶۰ | ۶۷,۰۷۲
ميثاق | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۷۸ | ۲۳ | ۱۹۷,۷۷۲,۸۲۶ | ۴,۵۴۹ | ۹,۰۶۴ | ۲۹,۹۲۵ | ۱۰,۴۴۲ | ۱۷۲ | ۱۹۹,۲۹۱,۱۳۴ | ۳۴,۴۷۴
لادن | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۴ | ۲۷,۱۹۸ | ۸,۶۲۴ | ۱۴۶ | ۱۸۵,۲۶۰,۴۸۱ | ۲۷,۱۹۶
چهارباغ جنت آباد | تهران | مسکوني | مترمربع | ۴۷۵ | ۱۰ | ۱۲۱,۳۱۳,۷۰۰ | ۱,۲۱۳ | ۱۰,۳۲۶ | ۲۱,۵۹۷ | ۱۰,۸۰۲ | ۱۸۰ | ۱۲۵,۷۸۵,۶۵۷ | ۲۲,۸۰۸
فرشتگان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۲۴,۶۷۱ | ۵۲,۵۳۸ | ۲۴,۶۷۱ | ۵۴۰ | ۹۷,۳۸۰,۰۳۳ | ۵۲,۶۰۳
آذران | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۷ | ۶۳۲ | ۴۱۶ | ۱۰ | ۶۳,۱۷۳,۳۷۷ | ۶۳۲
رسالت | مشهد | تجاري - مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۷۰ | ۱۹,۱۸۸ | ۱۲,۶۷۰ | ۸۲۵ | ۲۳,۲۵۸,۱۸۲ | ۱۹,۱۸۸
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰
شهيد کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاري / مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۱۱ | ۲۹,۸۹۳ | ۱۶,۱۰۹ | ۳۰۰ | ۹۹,۶۴۲,۷۹۸ | ۲۹,۸۹۲
آزادگان 2012 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۵ | ۴۱,۶۲۶ | ۱۴,۸۵۶ | ۲۷۷ | ۱۵۰,۴۰۵,۴۰۵ | ۴۱,۶۲۶
ولي زاده پ ث45/1539 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۲ | ۱۷,۲۷۰ | ۳,۷۷۱ | ۱۳۵ | ۱۲۷,۹۲۴,۴۴۴ | ۱۷,۲۶۹
آجودانيه پ ث 30/125/9-30/124/8 | تهران | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۷۹ | ۰ | ۱۵ | ۱۷۱,۹۵۷,۶۴۰ | ۲,۵۷۹
هشت بهشت | اصفهان | تجاري - اداري | مترمربع | ۵۴۹ | ۸۳ | ۲۷۵,۹۳۲,۶۱۱ | ۲۲,۹۳۰ | ۲,۱۷۷ | ۸,۰۱۶ | ۲,۷۲۶ | ۱۴۳ | ۲۱۶,۲۵۵,۶۲۵ | ۳۰,۹۴۶
سروش 600 | اهواز | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۱۴۳ | ۱۱۴ | ۳ | ۴۷,۸۱۵,۶۲۵ | ۱۴۳
مشارکتي قزوين فاز 1 | قزوين | تجاري/اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۷۱,۶۶۷ | ۲
شهيد انصاري | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۵۹ | ۲۲,۳۱۵ | ۹,۷۵۹ | ۳۰۷ | ۷۲,۸۰۴,۶۶۸ | ۲۲,۳۱۵
شادان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۲۰,۲۷۱ | ۴۴۸ | ۵۶۶,۲۶۱,۷۱۹ | ۲۵۳,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۷۱ | ۴۴۸ | ۵۶۶,۲۶۱,۷۱۹ | ۲۵۳,۶۸۵
قنات يک پ ث 31/733 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۹۰,۲۷۰ | ۸۹۴ | ۷۱۵,۷۹۳,۲۵۳ | ۶۳۹,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۰,۲۷۰ | ۸۹۴ | ۷۱۵,۷۹۳,۲۵۳ | ۶۳۹,۹۱۹
جمع |  |  |  | ۱,۰۱۲,۳۳۰ | ۵,۱۹۴ | ۳,۳۷۹,۴۸۶,۵۹۲ | ۲,۷۱۳,۴۹۲ | ۳۸۸,۱۵۵ | ۱,۱۸۷,۴۰۲ | ۱,۴۰۰,۴۷۸ | ۱۳,۳۵۱ | ۵,۴۲۳,۷۸۹,۴۷۰ | ۳,۹۰۰,۵۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | مترمربع | ۴۵,۲۸۲ | ۹۹ | ۹۲,۱۴۴ | ۰ | ۹۲,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۲,۷۴۳ | ۰ | ۹۲,۷۴۳
اميرکبير پ ث 1863/2543 | تهران | تجاري - اداري | ۰ | مترمربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۳۶۹ | ۰ | ۴,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۳۷۱ | ۰ | ۴,۳۷۱
اقاقيا پ ث 125/3651 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۶۵ | ۹۶ | ۳,۱۵۵ | ۰ | ۳,۱۵۵ | ۳ | ۱۹۱ | ۹۷ | ۲,۹۶۴ | ۰ | ۲,۹۶۴
عظيميه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۱,۰۰۷ | ۶۰ | ۵۶,۸۴۱ | ۰ | ۵۶,۸۴۱ | ۱۸۲ | ۴,۸۸۴ | ۶۵ | ۵۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۱,۹۵۷
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۷۷۵ | ۶۱ | ۹,۷۳۳ | ۰ | ۹,۷۳۳ | ۲۳ | ۱,۳۷۸ | ۷۰ | ۸,۳۵۵ | ۰ | ۸,۳۵۵
آزادگان 3052 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵
آزادگان 3106 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۲۰۷ | ۴۸ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶
لادن | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۲,۵۲۵
حسيني 2 | تهران | مسکوني | ۵۳ | مترمربع | ۵۱۵ | ۶۸ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۹۹
شادان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۹ | ۶۲ | ۳۵,۴۲۵ | ۰ | ۳۵,۴۲۵ | ۴۴۸ | ۲۰,۲۷۱ | ۶۳ | ۱۵,۱۵۴ | ۰ | ۱۵,۱۵۴
جنت آباد شمالي | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۰۴ | ۷۸ | ۳۵,۱۳۶ | ۰ | ۳۵,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۳۵,۱۳۷
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۸۷ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۳۴۱,۱۴۴
گلشهر کرج | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۵,۶۱۲ | ۲۹ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۲۷
تازه آباد | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵,۶۶۴ | ۷۸ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۷۶,۴۳۵
اميرآباد 1 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۵ | ۱۲ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۳۹,۵۵۹
دريا گوشه | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | مترمربع | ۳,۹۸۶ | ۳۶ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳
چهارباغ جنت آباد | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۲۴ | ۹۲ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰ | ۴۷۵ | ۹۴ | ۱,۵۴۳ | ۰ | ۱,۵۴۳
شهيد کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۰۵۷ | ۰ | ۹,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۰۵۸ | ۰ | ۹,۰۵۸
شهيد کرد 2 پ ث 45/255 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۸۲۱ | ۶۳ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۲۳,۹۴۵
فرشتگان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹,۶۱۴ | ۹۹ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲ | ۰ | ۲
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۱ | ۵۰ | ۶۲,۰۴۰ | ۰ | ۶۲,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۶۳,۴۴۳
پوريا | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۱,۸۸۷ | ۰ | ۳۱,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۳,۸۲۱ | ۰ | ۳۳,۸۲۱
برق آلستوم | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۸۶ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۲۳,۲۰۶
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۴۶۵ | ۴۲ | ۳۸۶,۷۰۸ | ۰ | ۳۸۶,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۴۱۳,۴۹۹ | ۰ | ۴۱۳,۴۹۹
کرج 23800 | کرج | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۷۳۶ | ۰ | ۶۰,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۶۰,۹۰۰
ارغوان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۴,۳۸۷
نواب ولنجک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۲۶۶ | ۸۷ | ۴۷,۳۹۵ | ۰ | ۴۷,۳۹۵ | ۷۴ | ۱۱,۳۳۹ | ۹۰ | ۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۳۶,۰۵۶
فرهنگ | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۱۴۱,۱۹۴
ولنجک 15 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۳۵۹ | ۹۰ | ۱۳۵,۱۸۲ | ۰ | ۱۳۵,۱۸۲ | ۲,۰۸۲ | ۸۴۹,۹۳۷ | ۹۰ | ۲۶۵,۳۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۳۲۴
بهرامي | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۵۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۵۵۶,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶,۸۱۳ | ۰ | ۵۵۶,۸۱۳
قنات يک پ ث 31/733 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۴۱ | ۹۹ | ۹۹,۹۲۵ | ۰ | ۹۹,۹۲۵ | ۸۹۴ | ۹۰,۲۶۹ | ۹۹ | ۹,۶۵۶ | ۰ | ۹,۶۵۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۰ | ۴۸۵,۵۳۶ | ۰ | ۴۸۵,۵۳۶ | ۱ | ۵۹ | ۷۰ | ۴۸۵,۷۴۴ | ۰ | ۴۸۵,۷۴۴
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | مترمربع | ۳,۸۳۰ | ۵۳ | ۵۹,۷۴۰ | ۰ | ۵۹,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۵۹,۸۳۹
آذران | تبريز | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۸,۲۲۷
ابزاران | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۳,۶۷۵ | ۱۰۰ | ۳۴,۸۳۹ | ۰ | ۳۴,۸۳۹ | ۱,۳۹۴ | ۳۲,۹۷۷ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۸ | ۰ | ۲,۱۶۸
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۵ | ۵۴ | ۳۹,۳۸۲ | ۰ | ۳۹,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۳,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۴۵۹
سروش 600 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز 250 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۲۵,۲۲۵
اهواز 937 | اهواز | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۸۴۲ | ۵۱ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۳۹,۵۴۶
اهواز 2209 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | مترمربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۳۹ | ۰ | ۲,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۳۷ | ۰ | ۲,۲۳۷
اهواز 1976 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | مترمربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۶ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۲,۳۳۶,۴۲۶
کوي فراز | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۰۵۸ | ۱۲ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۱۵۷,۱۲۵
اهواز 750 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۸,۶۵۳
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۴,۰۰۰ | ۴۳ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴
دبستان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۹۴ | ۱۶ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۷۹,۷۰۵
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۶
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | مترمربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۱,۷۴۵
رسالت | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | مترمربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۶۴,۵۰۴
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | مترمربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | مترمربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶
هشت بهشت | اصفهان | تجاري - اداري | ۱۰ | مترمربع | ۱,۸۱۶ | ۱۰۰ | ۸۲۰ | ۰ | ۸۲۰ | ۸۳ | ۵۴۹ | ۱۰۰ | ۲۷۱ | ۰ | ۲۷۱
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | مترمربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۲۸۱,۱۵۱
آزادگان 2012 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۰۱ | ۹۹ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۳,۸۹۸
دودانگه پ ث 3526/4831 | تهران | مسکوني | ۶۹ | مترمربع | ۱,۲۵۱ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵
5زون تجاري - نرگس 8 الي 12 رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۶ | ۰ | ۳,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۱۲,۴۴۸
مشارکتي قزوين فاز 1 | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۳۲,۹۷۸
مجيديه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | مترمربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱
محمد علي جناح 2395/9073 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۸۷ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۵ | ۰ | ۵,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۸ | ۰ | ۵,۵۵۸
ولي زاده پ ث45/1539 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۹ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳
آجودانيه پ ث 30/125/9-30/124/8 | تهران | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۳,۸۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
شهيد افتخاري پ ث 3526/3045 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۰ | ۰ | ۶۷,۰۸۲ | ۰ | ۶۷,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۹۸ | ۰ | ۶۷,۱۹۸
کوهک نسيم 10 پ ث 12111 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۸۵ | ۰ | ۶۱,۳۸۰ | ۰ | ۶۱,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۳۹۸ | ۰ | ۶۱,۳۹۸
پيامبر شرقي پ ث 2448/126 | تهارن | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۷۹,۴۹۵ | ۰ | ۱۷۹,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۵۱۷ | ۰ | ۱۷۹,۵۱۷
جنت آباد جنوبي پ ث 23/1676 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۹۳ | ۰ | ۸۸,۹۶۱ | ۰ | ۸۸,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۹۷۹ | ۰ | ۸۸,۹۷۹
جمع | [6 empty] | ۷,۱۶۰,۳۵۷ | ۰ | ۷,۱۶۰,۳۵۷ | ۵,۱۹۴ | ۱,۰۱۲,۳۲۹ |  | ۷,۱۷۳,۲۲۸ | ۰ | ۷,۱۷۳,۲۲۸