## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۷,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۰ | ۲۴,۲۷۹ | ۲۴,۹۵۱ | ۳۲,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۴۲ | ۳۶,۵۶۶ | ۱۰۳,۸۵۳ | ۴۸,۴۰۱ | ۲,۴۵۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۵
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۳۷,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۶,۴۱۹ | ۸,۹۷۳ | ۱۴,۸۱۴ | ۴۶,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۲۳۳
جمع |  |  |  | ۵۶,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۱ | ۶۹,۸۱۸ | ۱۴۳,۶۱۸ | ۱۲۶,۷۰۸ | ۲,۴۵۳ | ۰ | ۲۳۳,۶۱۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۳۳ | ۲۸۰,۶۳۰ | ۴۴۴,۴۵۱ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۳۷,۲۹۷ | ۴۰ | ۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹۹,۴۵۸ | ۷۲۵,۰۸۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۳ | ۴۲۹,۴۹۵ | ۱,۴۴۲,۳۲۴ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۰ | ۲۲,۴۰۵ | ۲۶ | ۴۸۲,۸۷۳ | ۱,۳۸۸,۹۴۶ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۵ | ۳۵,۶۰۹ | ۷۵۹,۹۵۶ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵,۸۵۶ | ۷۵۹,۷۰۹ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۲۰ | ۱۷۸,۳۹۴ | ۷۲۱,۵۹۵ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۹۸,۱۱۴ | ۷۰۱,۸۷۵ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۱۹ | ۹۳,۵۲۱ | ۴۰۱,۶۸۵ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۰۸,۴۰۴ | ۳۸۶,۸۰۲ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۱۷ | ۴۴,۲۱۵ | ۲۲۳,۸۲۳ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۴۹,۶۰۸ | ۲۱۸,۴۳۰ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱۰ | ۲۵,۷۴۹ | ۲۴۰,۴۶۲ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۲,۰۷۴ | ۲۳۴,۱۳۷ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۶ | ۱۹,۸۱۹ | ۲۹۱,۶۱۷ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۳,۴۱۳ | ۲۸۸,۰۲۳ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۰ | ۶ | ۱۸,۶۳۳ | ۳۱۶,۰۰۹ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۳,۳۶۸ | ۳۱۱,۲۷۴ | ۳۳۴,۶۴۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۵۷ | ۴۲۳,۰۷۵ | ۳۱۹,۵۲۵ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۶۴ | ۴۷۲,۹۱۱ | ۲۶۹,۶۸۹ | ۷۴۲,۶۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۷۲۱,۶۶۵ | ۵,۲۰۹,۱۷۲ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۰ | ۷۰,۷۰۰ |  | ۲,۹۲۴,۷۶۹ | ۵,۰۰۶,۰۶۸ | ۷,۹۳۰,۸۳۷