## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | (۱۰,۷۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۷۹۴) | (۹۲) | (۱۰,۷۹۴) | ۰ | ۰ | (۲۶۷)
ولنجک 15 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۲۲,۴۲۴ | ۳۶ | ۷۹۱,۲۴۵,۷۷۱ | ۲۸,۴۸۵ | ۸۹۶,۷۰۸ | ۱,۸۹۹,۸۵۳ | ۹۱۹,۱۳۱ | ۲,۴۳۶ | ۷۹۱,۶۰۵,۴۲۸ | ۱,۹۲۸,۳۳۷
ابزاران | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۹۲,۴۹۹ | ۷۵۲ | ۶۰,۱۲۴,۱۲۹ | ۴۵,۲۰۱ | ۹۳,۸۲۳ | ۱۴۴,۸۷۲ | ۱۸۶,۳۲۲ | ۳,۹۲۵ | ۷۵,۰۸۳,۷۲۸ | ۱۹۰,۰۷۳
نواب ولنجک | تهران | مسکوني | مترمربع | ۷,۵۶۱ | ۴۸ | ۲۱۴,۱۶۲,۵۶۸ | ۱۰,۲۸۰ | ۲۰,۰۴۷ | ۴۱,۷۰۰ | ۲۷,۶۰۷ | ۲۹۳ | ۰ | ۵۱,۹۷۹
اهواز 250 | اهواز | مسکوني-تجاري | مترمربع | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۲۱۹ | ۱۲۳ | ۴ | ۵۲,۰۸۲,۳۷۹ | ۲۱۸
اهواز 750 | اهواز | مسکوني-تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۲ | ۷۸۷ | ۱,۳۲۲ | ۸ | ۱۰۳,۲۱۸,۳۲۷ | ۶۱۲
قنات يک پ ث 31/733 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۶ | ۷۷۳,۴۷۱,۸۳۳ | ۴,۶۴۱ | ۹۰,۲۷۰ | ۶۳,۹۱۹ | ۹۰,۲۷۰ | ۹۰۰ | ۷۱۵,۷۹۳,۲۵۳ | ۶۴۴,۵۶۰
کرج 23800 | کرج | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۹۳ | ۵,۱۵۵ | ۴,۱۹۲ | ۱۲۳ | ۴۱,۸۳۷,۷۹۷ | ۵,۱۵۴
ارغوان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶ | ۲,۳۰۰ | ۷۷۶ | ۲۸ | ۱۷۵,۲۲۰,۶۵۸ | ۲,۳۰۰
برق آلستوم | تهران | مسکوني | مترمربع | ۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۵۰ | ۱۶۳,۶۷۷ | ۳۵,۲۰۷ | ۷۷۱ | ۲۱۲,۰۱۶,۸۷۸ | ۱۶۳,۶۷۴
عظيميه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۲۹,۱۵۰ | ۲۸۱ | ۶۱,۶۶۸,۸۶۱ | ۱۷,۳۲۹ | ۳۲,۸۲۷ | ۷۵,۲۵۶ | ۶۱,۹۷۸ | ۱,۴۴۹ | ۷۰,۱۲۹,۸۲۹ | ۹۲,۵۸۵
اميرکبير پ ث 1863/2543 | تهران | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۶۱ | ۱۹۸,۸۶۶ | ۴۲,۳۶۱ | ۴۲۶ | ۴۶۷,۴۴۶,۱۴۹ | ۱۹۸,۸۶۶
شادان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۲,۵۹۱ | ۵۵ | ۵۶۰,۴۴۶,۳۶۴ | ۳۰,۸۲۵ | ۲۰,۲۷۱ | ۲۵۳,۶۸۵ | ۲۲,۸۶۲ | ۵۰۳ | ۵۱۷,۲۹۰,۵۴۵ | ۲۸۴,۵۱۰
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | مترمربع | ۰ | ۱۰ | ۴۲۳,۹۰۸,۱۸۹ | ۴,۱۸۵ | ۲۹,۹۳۸ | ۱۰۵,۳۶۵ | ۲۹,۹۳۷ | ۲۹۳ | ۳۷۶,۶۰۰,۳۱۲ | ۱۰۹,۵۴۹
اقاقيا پ ث 125/3651 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۸ | ۲۰۳,۵۲۳,۷۵۰ | ۱,۶۲۸ | ۱۸,۴۶۷ | ۶۷,۰۷۲ | ۱۸,۴۶۷ | ۳۳۵ | ۲۰۶,۸۰۹,۳۵۶ | ۶۸,۷۰۰
ميثاق | تهران | مسکوني | مترمربع | ۹۵۱ | ۱۲ | ۱۹۶,۲۲۱,۶۶۷ | ۲,۳۵۵ | ۱۰,۴۴۲ | ۳۴,۴۷۳ | ۱۱,۳۹۳ | ۱۸۴ | ۲۲۷,۳۶۱,۶۵۱ | ۳۶,۸۲۹
لادن | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۴ | ۲۷,۱۹۸ | ۸,۶۲۴ | ۱۴۶ | ۱۸۵,۲۶۰,۴۸۱ | ۲۷,۱۹۶
چهارباغ جنت آباد | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱,۰۱۲ | ۱۸ | ۲۱,۲۱۷,۴۱۷ | ۳۸۲ | ۱۰,۸۰۱ | ۲۲,۸۱۰ | ۱۱,۸۱۴ | ۱۹۸ | ۱۲۲,۴۸۸,۰۳۵ | ۲۳,۱۹۰
شهيد انصاري | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | مترمربع | ۶,۹۸۴ | ۵۳۱ | ۲۹,۹۸۰,۸۶۸ | ۱۵,۹۲۰ | ۹,۷۵۹ | ۲۲,۳۱۵ | ۱۶,۷۴۳ | ۸۳۸ | ۰ | ۳۸,۲۳۵
فرشتگان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۷۱ | ۵۲,۶۱۵ | ۲۵,۵۵۰ | ۵۴۰ | ۹۷,۳۹۸,۵۴۵ | ۵۲,۶۰۳
آذران | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۷ | ۶۳۲ | ۴۱۶ | ۱۰ | ۶۳,۱۷۳,۳۷۷ | ۶۳۲
سروش 600 | اهواز | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۱۴۳ | ۱۱۴ | ۳ | ۴۷,۸۱۵,۶۲۵ | ۱۴۳
هشت بهشت | اصفهان | تجاري - اداري | مترمربع | ۲۷۱ | ۷۲ | ۱۵۳,۰۲۲,۹۳۳ | ۱۱,۰۱۰ | ۲,۷۲۶ | ۳۰,۹۴۶ | ۲,۹۹۷ | ۲۱۵ | ۳۱۷,۹۷۰,۲۹۲ | ۴۱,۹۵۶
رسالت | مشهد | تجاري - مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۷۰ | ۱۹,۱۸۸ | ۱۲,۶۷۰ | ۸۲۵ | ۲۳,۲۵۸,۱۸۲ | ۱۹,۱۸۸
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰
شهيد کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاري / مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۱۱ | ۲۹,۸۹۳ | ۱۶,۱۰۹ | ۳۰۰ | ۹۹,۶۴۲,۷۹۸ | ۲۹,۸۹۲
آزادگان 2012 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۵ | ۴۱,۶۲۶ | ۱۴,۸۵۶ | ۲۷۷ | ۱۵۰,۴۰۵,۴۰۵ | ۴۱,۶۲۶
ولي زاده پ ث45/1539 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۲ | ۱۷,۲۷۰ | ۳,۷۷۱ | ۱۳۵ | ۱۲۷,۹۲۴,۴۴۴ | ۱۷,۲۶۹
مشارکتي قزوين فاز 1 | قزوين | تجاري/اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۷۱,۶۶۷ | ۲
آجودانيه پ ث 30/125/9-30/124/8 | تهران | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۶ | ۰ | ۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۲۱۴,۳۳۲,۳۰۷ | ۳,۲۱۵
بلوار فردوس-بنفشه شرقي پ ث 125/820 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸ | ۰ | ۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸
آسمان-سعادت آباد پ ث 116/26942 | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۸
جمع |  |  |  | ۱۵۴,۳۴۰ | ۱,۸۲۹ | ۳,۴۸۸,۹۹۴,۳۵۰ | ۱۷۴,۳۹۳ | ۱,۳۸۹,۶۸۹ | ۳,۳۲۷,۰۵۵ | ۱,۵۵۴,۸۱۸ | ۱۵,۱۸۰ | ۵,۵۱۲,۸۳۷,۴۴۸ | ۴,۰۷۴,۹۲۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | مترمربع | ۴۵,۲۸۲ | ۹۹ | ۹۲,۷۴۳ | ۰ | ۹۲,۷۴۳ | ۵۳۱ | ۶,۹۸۴ | ۹۹ | ۸۹,۷۲۲ | ۰ | ۸۹,۷۲۲
اميرکبير پ ث 1863/2543 | تهران | تجاري - اداري | ۰ | مترمربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۳۷۱ | ۰ | ۴,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۱۰۲ | ۰ | ۵,۱۰۲
اقاقيا پ ث 125/3651 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۶۵ | ۹۷ | ۲,۹۶۴ | ۰ | ۲,۹۶۴ | ۸ | ۰ | ۱۰ | ۲,۹۶۴ | ۰ | ۲,۹۶۴
عظيميه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۱,۰۰۷ | ۶۵ | ۵۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۱,۹۵۷ | ۲۸۱ | ۲۹,۱۵۰ | ۷۲ | ۲۲,۸۳۱ | ۰ | ۲۲,۸۳۱
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۷۷۵ | ۷۰ | ۸,۳۵۵ | ۰ | ۸,۳۵۵ | ۱۲ | ۹۵۱ | ۷۵ | ۷,۴۰۴ | ۰ | ۷,۴۰۴
آزادگان 3052 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵
آزادگان 3106 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۲۰۷ | ۵۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶
لادن | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۵ | ۰ | ۲,۷۲۵
حسيني 2 | تهران | مسکوني | ۵۳ | مترمربع | ۵۱۵ | ۷۱ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۹۹
شادان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۹ | ۶۳ | ۱۵,۱۵۴ | ۰ | ۱۵,۱۵۴ | ۵۵ | ۲,۵۹۱ | ۷۱ | ۱۲,۵۶۵ | ۰ | ۱۲,۵۶۵
جنت آباد شمالي | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۰۴ | ۸۱ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۳۵,۱۳۷
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۸۷ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۳۴۱,۵۰۷ | ۰ | ۳۴۱,۵۰۷
گلشهر کرج | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۵,۶۱۲ | ۳۰ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۲۷
تازه آباد | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵,۶۶۴ | ۷۹ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۷۶,۵۲۵ | ۰ | ۷۶,۵۲۵
اميرآباد 1 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۵ | ۱۷ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۳۹,۵۵۹
دريا گوشه | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | مترمربع | ۳,۹۸۶ | ۳۹ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳
چهارباغ جنت آباد | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۲۴ | ۹۴ | ۱,۵۴۳ | ۰ | ۱,۵۴۳ | ۱۸ | ۱,۰۱۲ | ۹۴ | ۵۳۶ | ۰ | ۵۳۶
شهيد کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۰۵۸ | ۰ | ۹,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸
شهيد کرد 2 پ ث 45/255 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۸۲۱ | ۶۷ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۸۷۹ | ۷۰ | ۲۳,۹۸۲ | ۰ | ۲۳,۹۸۲
فرشتگان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹,۶۱۴ | ۹۹ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۱ | ۵۰ | ۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۶۴,۵۰۶ | ۰ | ۶۴,۵۰۶
پوريا | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۳,۸۲۱ | ۰ | ۳۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۴,۴۶۳ | ۰ | ۳۴,۴۶۳
برق آلستوم | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۸۶ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۷۵۷ | ۸۶ | ۲۲,۴۵۶ | ۰ | ۲۲,۴۵۶
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۴۶۵ | ۴۲ | ۴۱۳,۴۹۹ | ۰ | ۴۱۳,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۴۲۳,۰۱۹ | ۰ | ۴۲۳,۰۱۹
کرج 23800 | کرج | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰,۷۹۰ | ۰ | ۹۰,۷۹۰
ارغوان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷
نواب ولنجک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۲۶۶ | ۹۰ | ۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۳۶,۰۵۶ | ۴۸ | ۷,۵۶۱ | ۹۱ | ۲۸,۴۹۴ | ۰ | ۲۸,۴۹۴
فرهنگ | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۱۴۱,۱۹۴
ولنجک 15 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۳۵۹ | ۹۰ | ۲۶۵,۳۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۳۲۴ | ۳۶ | ۲۲,۴۲۴ | ۹۰ | ۲۴۲,۹۰۱ | ۰ | ۲۴۲,۹۰۱
بهرامي | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۵۵۶,۸۱۳ | ۰ | ۵۵۶,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۰۳۰ | ۰ | ۶۱۷,۰۳۰
قنات يک پ ث 31/733 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۴۱ | ۹۹ | ۹,۶۵۶ | ۰ | ۹,۶۵۶ | ۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۰ | ۴۸۵,۷۴۴ | ۰ | ۴۸۵,۷۴۴ | ۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۴۹۹,۰۱۲ | ۰ | ۴۹۹,۰۱۲
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | مترمربع | ۳,۸۳۰ | ۵۳ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۵۹,۸۳۹
آذران | تبريز | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۲۷ | ۰ | ۹,۷۲۷
ابزاران | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۳,۶۷۵ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۸ | ۰ | ۲,۱۶۸ | ۷۵۲ | ۹۲,۴۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۵ | ۵۸ | ۴۳,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۴۵,۴۴۵ | ۰ | ۴۵,۴۴۵
سروش 600 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز 250 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۵۵ | ۷۴ | ۲۵,۱۷۰ | ۰ | ۲۵,۱۷۰
اهواز 937 | اهواز | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۸۴۲ | ۵۴ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۴۱,۵۲۲
اهواز 2209 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | مترمربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۳۷ | ۰ | ۲,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۷۴ | ۰ | ۳,۰۷۴
اهواز 1976 | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | مترمربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۶ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲,۳۳۸,۴۲۵ | ۰ | ۲,۳۳۸,۴۲۵
کوي فراز | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۰۵۸ | ۱۲ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۱۵۷,۱۲۵
اهواز 750 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۵۴ | ۰ | ۱۳,۶۵۴
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۴,۰۰۰ | ۴۵ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴
دبستان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۹۴ | ۱۸ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۸۰,۲۶۶ | ۰ | ۸۰,۲۶۶
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۶
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | مترمربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۸۹۵ | ۰ | ۱۰۱,۸۹۵
رسالت | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | مترمربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۶۴,۵۰۴
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | مترمربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | مترمربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶
هشت بهشت | اصفهان | تجاري - اداري | ۱۰ | مترمربع | ۱,۸۱۶ | ۱۰۰ | ۲۷۱ | ۰ | ۲۷۱ | ۷۲ | ۲۷۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | مترمربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۲۸۱,۱۵۱
آزادگان 2012 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸
دودانگه پ ث 3526/4831 | تهران | مسکوني | ۶۹ | مترمربع | ۱,۲۵۱ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵
5زون تجاري - نرگس 8 الي 12 رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۲۲ | ۰ | ۱۳,۰۲۲
مشارکتي قزوين فاز 1 | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۳۲,۹۷۸
مجيديه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | مترمربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱
محمد علي جناح 2395/9073 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۸۷ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۸ | ۰ | ۵,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۰۳ | ۰ | ۵,۶۰۳
ولي زاده پ ث45/1539 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۹ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳
آجودانيه پ ث 30/125/9-30/124/8 | تهران | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۳,۸۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
شهيد افتخاري پ ث 3526/3045 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۰ | ۰ | ۶۷,۱۹۸ | ۰ | ۶۷,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۳۶۷ | ۰ | ۶۸,۳۶۷
کوهک نسيم 10 پ ث 12111 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۸۵ | ۰ | ۶۱,۳۹۸ | ۰ | ۶۱,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۶۶۳ | ۰ | ۶۱,۶۶۳
پيامبر شرقي پ ث 2448/126 | تهارن | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۷۹,۵۱۷ | ۰ | ۱۷۹,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۷۶۸ | ۰ | ۱۷۹,۷۶۸
جنت آباد جنوبي پ ث 23/1676 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۹۳ | ۰ | ۸۸,۹۷۹ | ۰ | ۸۸,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۲۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۱۵
کوهک نسيم 16 پ ث 11021 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۶۲۶ | ۰ | ۷۴,۶۲۶
بلوار فردوس-بنفشه شرقي پ ث 125/820 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان-سعادت آباد پ ث 116/26942 | تهران | مسکوني | ۵۵ | مترمربع | ۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷,۱۷۳,۲۲۸ | ۰ | ۷,۱۷۳,۲۲۸ | ۱,۸۲۹ | ۱۶۵,۱۳۴ |  | ۷,۳۲۲,۴۰۰ | ۰ | ۷,۳۲۲,۴۰۰