## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۲۰,۰۲۲ | ۱۴۶ | ۴۸,۶۳۰,۱۳۶ | ۲۰,۵۴۰ | ۱۳,۲۹۰ | ۱۴,۱۱۷ | ۴۳,۵۳۱ | ۱۴۶ | ۴۸,۳۶۰,۱۳۶ | ۴۵,۵۱۱
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۶,۳۴۱ | ۳۹ | ۸۳,۱۷۹,۴۸۷ | ۸,۷۵۵ | ۵,۱۴۷ | ۷,۳۲۹ | ۷,۲۵۳ | ۳۹ | ۸۳,۱۷۹,۴۸۷ | ۱۰,۰۵۴
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۱۹,۸۵۸ | ۹۲ | ۶,۰۰۹,۷۸۲ | ۲۷,۸۸۳ | ۱۶,۶۹۶ | ۲۴,۰۸۷ | ۶۶,۵۲۲ | ۱۸۴ | ۸۷,۲۶۰,۸۶۹ | ۹۷,۴۴۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۱,۹۶۷ | ۷۹ | ۸۶,۸۳۵,۴۴۳ | ۳,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۵۹۳ | ۸۲۵ | ۷۸,۶۴۱,۲۱۲ | ۷۷,۲۱۰
جمع |  |  |  | ۴۸,۱۸۸ | ۳۵۶ | ۲۲۴,۶۵۴,۸۴۸ | ۶۰,۸۱۴ | ۳۵,۱۳۳ | ۴۵,۵۳۳ | ۱۶۷,۸۹۹ | ۱,۱۹۴ | ۲۹۷,۴۴۱,۷۰۴ | ۲۳۰,۲۲۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۸ | ۴۷,۷۱۸ | ۳۴۷,۵۶۹ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴۸,۴۵۰ | ۳۴۶,۸۳۷ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۳۱,۲۲۲ | ۷۷۱,۵۲۳ | ۸۰۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۲,۵۲۱ | ۷۷۰,۲۲۴ | ۸۰۲,۷۴۵
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۸۷ | ۵۷۱,۴۳۹ | ۵۵,۳۷۱ | ۶۲۶,۸۱۰ | ۱۴۶ | ۲۰,۰۲۲ | ۹۰ | ۵۸۲,۷۲۵ | ۴۴,۰۸۵ | ۶۲۶,۸۱۰
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۳۶ | ۶۹,۵۳۹ | ۷۸,۳۱۰ | ۱۴۷,۸۴۹ | ۳۹ | ۶,۳۴۱ | ۴۴ | ۷۹,۴۰۸ | ۶۸,۴۴۱ | ۱۴۷,۸۴۹
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۶۶ | ۵۵۷,۷۸۴ | ۲۲۰,۴۶۰ | ۷۷۸,۲۴۴ | ۹۲ | ۱۹,۸۵۸ | ۶۹ | ۵۷۶,۶۲۲ | ۲۰۱,۶۲۲ | ۷۷۸,۲۴۴
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۳۴ | ۲۴۰,۳۱۰ | ۳۵۷,۵۴۸ | ۵۹۷,۸۵۸ | ۷۹ | ۱,۹۶۷ | ۳۷ | ۲۴۹,۴۱۹ | ۳۴۸,۴۳۹ | ۵۹۷,۸۵۸
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۰
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳
جمع | [6 empty] | ۲,۱۹۹,۴۲۷ | ۲,۵۶۷,۶۱۱ | ۴,۷۶۷,۰۳۸ | ۳۵۶ | ۴۸,۱۸۸ |  | ۲,۲۵۰,۵۶۰ | ۲,۵۱۶,۴۷۸ | ۴,۷۶۷,۰۳۸